## Sheet1
2024-07-03
要求事項整理
| No. | 分類ID | 分類 | 画面ID | 画面 | システム | 事前見積との乖離 | 要望 | 対応内容 | ヒアリング 日付 | 備考
| 3 | MN | メニュー |  | メニュー画面 | Pleasanter |  |  | 各画面へ遷移できる機能を用意する | -
|  |  | メニュー |  | メニュー画面 | VB |  |  | 見積入力画面以外の機能を非活性とする | -
| 4 | MH | 見積・発注 | MH0100 | 物件入力 | Pleasanter |  | 見積以降のデータをまとめる物件データの作成・変更・削除 | 物件データの作成・変更・削除機能の作成 | 2024-02-15
[6 empty] | Pleasanter |  | 見積作成時、作成後後に物件を紐づけることがある | 見積入力画面で物件を参照できるようにデータ管理する | 2024-02-15
| 5 |  |  | MH0200 | 見積入力 | VB |  | 現行の画面イメージを踏襲した見積入力が行える画面が必要 | 現行のVBからマイグレーションを行う(以下、現行踏襲) | 2024-02-15
[6 empty] | VB |  | 見積入力以外をPleasanterで作成する | Pleasanter側で見積の情報を管理できる仕組みをつくる | 2024-02-15
[6 empty] | VB |  | テンプレートを使用して初期入力を行う | 現行踏襲、過去の見積を初期値として使える仕組みを残す | 2024-02-15
[6 empty] | VB |  | 仕入先への発注を兼ねている | 現行踏襲 | 2024-02-15
× | [5 empty] | VB |  | 在庫用の発注も見積入力で行う | 在庫補充は現行同様納品先を自社とし、区分値で在庫補充であることがわかるように入力頂く (発注以降の業務についてはPleasanter側で考慮） | 2024-03-07
[6 empty] | VB |  | 作成された見積に物件を後から紐づけできる | 現行踏襲 | 2024-02-15
[6 empty] | VB |  | 売上が確定するまでは変更があり得る | 売上入力まで売上がある見積は変更不可とする(Pleasanter側で考慮） | 2024-02-22
[6 empty] | VB |  | 仕入を完了させる直前に確定した単価を見積で入力する |  | 2024-02-29
[6 empty] | VB |  | セット品のセット内容の一部不要な場合にマイナス発注することがある | 発注仕入で数量マイナスが入ることを想定した作りとする(Pleasanter側で考慮） | 2024-02-22
[6 empty] | VB |  | 納品先は直送、自社倉庫、協力会社の３パターン | 現行踏襲 | 2024-02-22
× | [7 empty] | 見積時点で入荷予定、在庫の引当がしたい | 次期開発 | 2024-02-29
× | [7 empty] | 引当した在庫の引当解除が必要 | 次期開発 | 2024-02-29
[6 empty] | VB |  | 見積で変更した情報は発注側の情報も同時に変更する | 現行同様、見積入力画面で発注も行える仕組みとする | 2024-02-29
[6 empty] | Pleasanter |  | 見積入力は発注を機能を含む(見積を作らないと発注できない) | 数量が0ではない見積を発注情報としてPleasanterで管理する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | ( QA ID2727689 見積入力時の単価確認通知について) 見積明細のU区分にて原価未確定や売価未確定等の区分がある、 売価未確定の場合、営業担当に確認してもらいたいので通知したい | 見積入力時、数量が0以外かつ、単価が入っていない製品がある場合、(もしくは、U区分がBのもの） Pleasanterへ情報連携された際に特定の人(見積入力の担当者＝営業担当)へメールで売上仕入単価マスタへの登録を促す通知をする仕組みを作る | 2024-03-19
[8 empty] | 単価については売上仕入単価マスタにない情報も入力可能 売上仕入単価マスタに入力されている情報は初期値(実績・参考値)として選択可能とする | 現行踏襲 | 2024-03-19
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | ( QA ID2727693 見積入力時の部品展開の追加依頼) 見積入力時にユニット（グループ）での部品展開を行いたい | 現行同様にセット品として扱う。 セット品(ユニット含む)はPleasanter側のデータについては、それぞれ個別の製品として扱う。 | 2024-03-19
[6 empty] | VB | 機能追加 | 見積入力で製品マスタにない情報が登録できることで整合性がとれない | 見積入力時、製品マスタにない情報は取れないように改修する。 | 2024-03-21
[6 empty] | VB |  | Excelによる出力、入力を行う | 現行踏襲 | 2024-03-21
[6 empty] | VB |  | 項目はエンターもしくはtabキーで移動する | EnterとTabどちらでも次項目へ移る仕組みとする | 2024-03-28
[6 empty] | VB |  | 見積入力では作業中の行をロックする | 現行踏襲 | 2024-03-28
[6 empty] | Pleasanter |  | 見積明細毎に以降のステータスを管理する | 現行踏襲 | QA(4/22)
|  |  |  | MH0300 | 経過確認表 | Pleasanter | 新規機能 | 見積の選択画面で検索した条件にマッチした情報を出力 見積書出力で検索したものを出力する（2024/7/3追記) | 必要であるかは別途三和商研様で確認中 ⇒必要（2024/7/3追記) | 2024-03-28
| 6 |  |  | MH0400 | 見積書出力 | Pleasanter |  | 見積入力で登録した情報を見積書として出力する | 見積の情報を基に見積毎に出力する | 2024-02-15
[6 empty] | Pleasanter |  | 出力後に見積修正がある為、複数回出力することがある | 出力の履歴を残す（実行者と実行日時のみ ファイルは残さない） | 2024-02-15
[6 empty] | Pleasanter |  | バラバラにした見積を物件終了後に１つの見積にまとめることがある | 物件を指定して、物件に紐づく見積を１つの見積として出力する機能を作成する | -
× | 7 |  |  |  | 部材リスト |  | 削除 | 一覧があれば十分である為、新システムでは削除する
| 8 |  |  | MH0500 | 部材リスト (一覧タイプ) | Pleasanter |  | 現場で使用する部材の一覧(物件単位) 現場担当者が倉庫から持ち出すものや現地に物が揃っているかをチェックする | 物件単位で見積で入力した部材の一覧を出力する | 2024-02-22
[6 empty] | Pleasanter |  |  | 帳票出力に制限は設けない | 2024-02-22
[6 empty] | Pleasanter |  |  | 出力の履歴は残さない | 2024-02-22
× | 9 |  |  |  | 見積明細一覧表 |  |  | 現状使用していない
| 10 |  |  | MH0600 | 見積依頼表出力 | Pleasanter |  | 仕入先に見積を依頼するために使用する | 見積の情報を基に仕入先毎に出力する | 2024-02-15
| 11 |  |  | MH0700 | 発注書出力 | Pleasanter |  | 仕入先に発注する際に使用する | 見積の情報を基に仕入先毎に出力する | 2024-02-15
[6 empty] | Pleasanter |  | 出力する発注書は個別に選べ、出力したことがわかるようにしたい | 出力の有無を管理する（実行者と実行日時のみ ファイルは残さない） | 2024-02-22
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | オカムラはセット品を分けて発注書に出力しないと納品誤りがおきることがある | セット品(ユニット含む)は部品をそれぞれ別の製品として出力する | 2024-03-19
× | 12 |  |  |  | オカムラ用発注書出力 |  |  | 現状使用していない
| 13 |  |  | MH0800 | 発注一覧表出力 | Pleasanter |  | 発注書の一覧でプレビューのような役割 | 画面で指定した条件に一致する発注書を一覧出力する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 発注書とは別だが、同じタイミングで別途出力する |  | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 発注状況を確認する目的で出力している |  | 2024-03-07
| 14 |  |  | MH0900 | 入庫リスト | Pleasanter |  | 倉庫担当が倉庫に入庫される物のチェックに使用する一覧 | 日付を指定し、自社倉庫に指定日が納期のものを一覧で出力する（見積(発注）をベースに検索） | 2024-02-22
[6 empty] | Pleasanter |  |  | 仕入先毎に出力する | 2024-02-22
| 15 |  |  | MH1000 | 見積書出力 屋外広告物専用 | Pleasanter | 追加(既存) | 見積書ののフォーマット違い
| 16 |  |  | MH1100 | 見積書出力 コーセー専用 | Pleasanter | 追加(既存) | 見積書ののフォーマット違い
| 17 |  |  | MH1200 | 注文書出力 | Pleasanter | 追加(既存) | 得意先側の注文請書に相当する帳票 見積書と一対になっている | 見積の情報を基に見積毎に出力する | 2024-02-29
[6 empty] | Pleasanter |  | 店舗レベルの得意先にしか使用しない |  | 2024-02-29
| 18 |  |  | MH1300 | 施工依頼表 | Pleasanter | 追加(既存) | メンテナンス担当向けに出力する帳票(Excel) | 見積の情報を基に見積毎に出力する | 2024-02-29
[6 empty] | Pleasanter |  | 施工完了時にサインを入れてもらう |  | 2024-02-29
× | 19 |  |  |  | しまむら消耗品受注取込 |  |  | 現状使用していない
× | 20 |  |  |  | しまむら消耗品受注リスト |  |  | 現状使用していない
| 21 | SS | 仕入・支払 | SS0100 | 仕入入力 | Pleasanter |  | 月締め処理を実行されたら、締めた日付以前の日付での入力ができなくなる | 左記を実現する仕組みを実装する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 月締め処理を実行されたら、締めた日付の仕入を変更できない | 締め処理後は仕入のキャンセルも行えない仕組みとする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 発注書の返信にて入力します。回答納期を仕入日としています。 | 仕入日を入力できるように入力欄を用意する | QA(4/22)
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | 単価(原価)が変わった際に見積情報にも反映するようにしたい | 仕入入力で変更した原価を見積と売上に反映する。セット品はバラされた情報に反映する。 | 2024-03-14
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | 仕入入力以降、原価は変わらない | 仕入入力で原価を変更できる仕組みとする | 2024-03-14
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | 電帳法に即した電子データの保存を行いたい ほぼ紙ベースなので、基本的には不要。 | PDFを保存できるように枠を用意しておく (処理は作成しない) | 2024-03-12
| 22 |  |  | SS0200 | 仕入入力(社内伝用) | Pleasanter |  | QA2727992 在庫を発注するものと通常のものを判りやすくするために分けてますが、 プログラムは１つです。内部で切り分けています。 | 通常の仕入入力で対応できるように検討する | QA
[6 empty] | Pleasanter |  | QA2727992 社内伝票扱いチェックの付け忘れによる不具合の為に通常用と入庫用に分けた形になったようです。 入庫用で発注したはずが、チェックの付け忘れで仕入・売上をしてしまうと在庫・売上に反映されるのを仕入入力時に確認しています。 他に判断方法があるならば一つにしてしまっても良いとは思います。 |  | QA
| 23 |  |  | SS0300 | 仕入日計表 | Pleasanter |  | 仕入の確認目的 仕入入力毎に出力する 随時出力する | 現行同等の機能とする
[6 empty] | Pleasanter |  | 日毎に仕入が正しく入力されているかを確認する
| 24 |  |  | SS0400 | 支払入力 | Pleasanter |  | 仕入先に入金した際に入力する | 支払データの作成・変更・削除機能の作成 | 2024-03-12
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | 電帳法に即した電子データの保存を行いたい ほぼ紙ベースなので、基本的には不要。 | PDFを保存できるように枠を用意しておく。 (処理は作成しない) | 2024-03-12
| 25 |  |  | SS0500 | 支払日計表 | Pleasanter |  | 支払の確認目的 支払入力毎に出力する 随時出力する | 現行同等の機能とする
[6 empty] | Pleasanter |  | 日毎に支払が正しく入力されているかを確認する
| 26 |  |  | SS0600 | 支払予定表 | Pleasanter |  | 支払予定の確認目的 発注毎に出力する 随時出力する | 現行同等の機能とする
| 27 |  |  | SS0700 | 支払データ取込処理 | Pleasanter | 追加(既存) | 支払した情報の取り込みを行う | 担当者が作成したファイル(フォーマットは１種類)を取り込む | 2024-03-12
[6 empty] | Pleasanter |  | 支払入力の取り込み処理 |  | 2024-03-12
× |  |  | 経費発注 |  | 経費発注入力 | Pleasanter | 新規機能 | 経費として管理する資材を発注する機能が必要 | 見積入力をせずに発注を行える機能を作成する | 2024-03-26
× | [5 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 発注書の出力のみそれ以外の機能は不要 在庫管理もしない | 発注入力・変更・削除、発注書出力以外の機能は持たず、見積入力で作成されたデータとは別で管理する | 2024-03-26
× |  |  |  |  | 発注書出力(経費発注) | Pleasanter | 新規機能 | 試作品やサンプル、自社使用品等、買掛にしない情報を入ってくる これらを経費として別処理にしている 見積、発注は行っているが仕入以降の業務がなく発注書を出力するのみ | 発注書出力で出力されるフォーマットを同じフォーマットを使用した発注書を作成する | 2024-03-12
× |  |  |  |  | 経費発注集計 | Pleasanter | 新規機能 | 経費発注入力で作成した情報を仕入先、日付(日単位)で出力する 日付From～Toで指定できる |  | 2024-03-12
| 28 | UN | 売上・入金 | UN0100 | 売上入力 | Pleasanter |  | 仕入をした月に売上もたてる | 仕入(見積明細)の単位で売上を立てることができる | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 仕入が完了したら売上をたてる | 仕入があり、その仕入が完了していない場合、売上入力できない仕組みとする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  |  | 売上入力すると見積明細(発注)、仕入の変更ができなくなる | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 仕入済みのデータを基に売上を一括計上する機能がついています。 | 仕入入力済みのデータを一括で売上入力できる仕組みを用意する | QA(4/22)
[6 empty] | Pleasanter |  | 月締め処理を実行されたら、締めた日付以前の日付での入力ができなくなる | 左記を実現する仕組みを実装する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 月締め処理を実行されたら、締めた日付の売上を変更できない | 締め処理後は売上のキャンセルも行えない仕組みとする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 売掛は売上が入力された際に作成する (先払等入金タイミングが異なる場合も同様) | 売上入力時に売掛を作成する 売上の変更・削除時に売掛の情報も変更する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 見積入力(明細)に作業区分が「4:クレーム」となっている見積は請求できない | 売価入力できないようにする | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | 電帳法に即した電子データの保存を行いたい ほぼ紙ベースなので、基本的には不要。 | PDFを保存できるように枠を用意しておく。 (処理は作成しない) | 2024-03-12
× | 29 |  |  |  | 納品書発行 |  |  | 現行の納品書発行は使用しない |  | 2024-03-14
|  |  |  | UN0200 | 納品書発行 | Pleasanter | 新規機能 | 現行とは異なる形で納品書を発行したい | 新規機能として作成する | 2024-03-14
[6 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 納品書と納品請書の扱いであり、見積書と同じレイアウトで出力する | 納品書と納品請書をセットで出力する | 2024-03-14
[6 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 見積入力後から出力可能とする | 現行同等の機能とする
| 30 |  |  | UN0300 | 売上日計表 | Pleasanter |  | 売上の確認目的 売上入力毎に出力する 随時出力する | 現行同等の機能とする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 日毎に売上が正しく入力されているかを確認する |  | 2024-03-07
× | 31 |  |  |  | 納品書用CSV出力処理 |  |  | 現状使用していない
× | 32 |  |  |  | 仮納品書発行 |  |  | 現状使用していない
× | 33 |  |  |  | 入金入力 |  |  | 現状使用していない
| 34 |  |  | UN0400 | 入金日計表 | Pleasanter |  | 入金の消込入力したものを一覧で出力する 随時出力する | 現行同等の機能とする
| 35 |  |  | UN0500 | 入金消込入力 | Pleasanter |  | 見積の単位で消込を行う 随時出力する | 現行同等の機能とする | 2024-02-15
| 36 |  |  | UN0600 | 未回収一覧表 | Pleasanter |  | 随時出力する | 現行同等の機能とする
| 37 |  |  | UN0700 | 消込済一覧表 | Pleasanter |  |  | 現行同等の機能とする
| 38 |  |  | UN0800 | 入金予定表 | Pleasanter |  | 入金される予定日の一覧 随時出力する | 現行同等の機能とする | 2024-03-07
| 39 | SU | 請求・売掛 | SU0100 | 請求書発行 | Pleasanter |  |  | 現行同等の機能とする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 |  | 出力の有無を管理する（実行者と実行日時のみ ファイルは残さない） | 2024-03-12
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | 電帳法に即した電子データの保存を行いたい ほぼ紙ベースなので、基本的には不要。 | PDFを保存できるように枠を用意しておく。 (処理は作成しない) | 2024-03-12
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | 売上が完了してなくても出力したい | チェックに引っかかる場合は警告を出力する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | 二重発行は避けたい | 再取得であるかを判定する条件は設計段階で決める | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | ( QA ID2727693 見積入力時の部品展開の追加依頼) 請求書は見積と同じ(ユニットのまま）状態で出力する | 見積情報をベースに請求書の発行を行う | 2024-03-19
[6 empty] | Pleasanter |  | 見積入力(明細)に作業区分が「4:クレーム」となっている見積は請求できない | クレームの場合はその内容を出力対象から除外する | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | 売掛と請求は連動しない | それぞれ別のデータとして保存し関連性を持たせない | 2024-03-19
[6 empty] | Pleasanter | 機能追加 | 請求の承認ワークフローが完了(承認)してから発行する | システム的に承認が完了していないと発行できない仕組みとする (承認フローを汎用的な用途で使う想定もあるため、制限するかは三和商研様で検討する) | 2024-03-12
× | 40 |  |  | 請求鏡発行 | 請求鏡発行 |  |  | 現状使用していない
| 41 |  |  | SU0200 | 手入力鏡発行 | Pleasanter |  | 見積が物件に対して複数ある(請求書が複数ある)ので、それらを電卓で計算した値を入力して印刷することで帳票を作成している | 画面から入力した情報を基に帳票を出力する。 過去にいれた情報も残す。 | 2024-03-07
| 42 |  |  | SU0300 | 売掛金元帳 | Pleasanter |  | 売掛の締めの単位で売上の情報を月単位で集計した一覧 | 左記と同様の情報を集計する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 得意先の締め単位で明細まで出力される(自社の管理資料) | 現行同等の機能とする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 仕入先と調整しながら修正する |  | 2024-03-12
[6 empty] | Pleasanter |  | 売掛(得意先の締め日)締め処理より前に出力する |  | 2024-03-14
[6 empty] | Pleasanter |  | ActiveReportsで出力している | PDFで出力する | 2024-03-07
| 43 |  |  | SU0400 | 請求一覧表 | Pleasanter |  | 指定した日に請求した得意先の一覧が出力される 確認目的で使用する | 現行同等の機能とする | 2024-03-07
| 44 |  |  | SU0500 | 請求明細一覧表 | Pleasanter |  | 請求一覧表の詳細版、部材を含めた情報(一番細かい単位)を一覧出力される 確認目的で使用する | 現行同等の機能とする | 2024-03-07
× | 45 |  |  |  | 得意先別売上集計表 |  |  | 現状使用していない
| 46 |  |  | SU0600 | ジョイテック請求書発行 | Pleasanter | 追加(既存) | 請求書のフォーマット違い |  | 2024-03-07
× | 47 |  |  |  | しまむら消耗品請求書発行 |  |  | 現状使用していない
| 48 |  |  | SU0700 | しまむら直納伝票請求書発行 | Pleasanter |  | 請求書のフォーマット違い |  | 2024-03-07
| 49 |  |  | SU0800 | ヤオコー請求明細表発行 | Pleasanter |  | 請求書のフォーマット違い |  | 2024-03-07
| 50 |  |  | SU0900 | マミーマート請求明細表発行 | Pleasanter |  | 請求書のフォーマット違い |  | 2024-03-07
| 51 |  |  | SU1000 | ウエルシア中日施工集計表 | Pleasanter |  | ウエルシア様に中日販売様から仕入れた部材の売価、原価を表示する 中日販売様からリベートをもらう為に使用する帳票 | 現行同等の機能とする | 2024-03-07
| 52 |  |  | SU1100 | ウエルシア請求明細 | Pleasanter |  | 請求書のフォーマット違い |  | 2024-03-07
× | 53 |  |  |  | ウエルシア調剤請求一覧 |  |  | 現状使用していない
× | 54 |  |  |  | ベルク合計請求書 |  |  | 現状使用していない
× | 55 |  |  |  | ヤオコーメンテ用請求CSV出力 |  |  | 現状使用していない
| 56 |  |  | SU1200 | 請求原価率表 | Pleasanter | 追加(既存) | 請求書を出力する際にワークフローで承認している その際に添付する資料 | 現行と同様の帳票を出力する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 対象の請求の全体の原価率を一覧で表示する |  | 2024-03-07
| 57 |  |  | SU1300 | 請求書発行 屋外広告物専用 | Pleasanter | 追加(既存) | 請求書のフォーマット違い |  | 2024-03-07
| 58 |  |  | SU1400 | 請求書発行 コーセー専用 | Pleasanter | 追加(既存) | 請求書のフォーマット違い |  | 2024-03-07
| 59 |  |  | SU1500 | 売掛金集計表 | Pleasanter |  | 自社の締め(月末)単位で得意先毎に金額単位で出力する | 現行同等の機能とする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 前月残高 当月売上 当月入金 当月残高を表示する |  | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 売掛(得意先の締め日)締め処理より前に出力する |  | 2024-03-12
× | 60 |  |  |  | 月別締別売上集計表 |  |  | 現状使用していない
| 61 |  |  | SU1600 | 売掛明細一覧表 | Pleasanter |  | 売掛金集計表の詳細版、部材を含めた情報(一番細かい単位)を一覧出力される 確認目的で使用する | 現行同等の機能とする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 締め処理より前に出力する |  | 2024-03-12
| 62 |  |  | SU1700 | 売掛消費税調整入力 | Pleasanter |  | 見積明細毎に売上を立てる為、売掛全体で見ると消費税計算での端数がでるので端数を手入力で調整する | 売掛の消費税額を微調整できる仕組みとする (売掛の締め処理が実行されたら変更不可) | 2024-03-07
| 63 |  |  | SU1800 | 月次締め処理 | Pleasanter |  | 実行すると指定日付の範囲で売上・仕入の入力・変更ができなくなる | 左記を実現する仕組みを実装する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  |  | 締め処理後は売上や仕入のキャンセルも行えない仕組みとする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 実行は画面から行う | 月次締め処理を行える画面を用意する | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 売掛の締め処理であり、実行は月末に1度行う | 実行の制限は設けない 月指定で売掛の締め処理が行える仕組みとする | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | 売上の情報から得意先の締め・自社の売掛の締めと請求処理・買掛処理の２本ある | 売掛、買掛の両方がそれぞれ別に締めることができる | 2024-03-07
[6 empty] | Pleasanter |  | Amazonに出品しており月に数回請求書が送られてくるが １カ月分を１回にまとめて月末に締めている | 現行と同じように処理する(特別な処理は不要) | 2024-03-12
[6 empty] | Pleasanter |  | 締め処理後は締日以前の売掛関係の情報は訂正不可にする。 | 締め処理後は売掛、買掛に関連する情報の変更を不可とする | QA(4/22)
| 64 | SK | 支払・買掛 | SK0100 | 買掛金元帳 | Pleasanter |  | 買掛(三和商研様の締め日)締め処理より前に出力する | 現行同等の機能とする | 2024-03-12
[6 empty] | Pleasanter |  | 締め処理までに仕入先と調整しながら修正する |  | 2024-03-12
| 65 |  |  | SK0200 | 検収一覧表 | Pleasanter |  | 金額情報が仕入先毎に出力される 確認目的で使用する | 現行同等の機能とする
× | 66 |  |  |  | 仕入先別仕入集計表 |  |  | 現状使用していない
| 67 |  |  | SK0300 | チーム別仕入先検収明細表 | Pleasanter |  | 請求書と検収明細表を突き合わせて不一致を見つけるのに使用する | 現行同等の機能とする | 2024-03-12
[6 empty] | Pleasanter |  | すべての明細を表示し検収に使用する |  | 2024-03-12
| 68 |  |  | SK0400 | 買掛金集計表 | Pleasanter |  | 買掛、経費 支払日毎に出力される | 現行同等の機能とする | 2024-03-12
経理担当者が仕入先に対して支払いを行うのに使用する
| 69 |  |  | SK0500 | 月ズレチェック表 | Pleasanter |  | 仕入と売上げイコールになっていないかを確認する | 現行同等の機能とする
× | 70 | ZK | 在庫 |  | チーム別棚卸入力 |  |  | 現状使用していない
× | 71 |  |  |  | チーム別入出庫一覧 |  |  | 現状使用していない
× | 72 |  |  |  | チーム別在庫調整入力 |  |  | 現状使用していない
× | 73 |  |  |  | 棚卸表出力 |  |  | 現状使用していない
× | 74 |  |  |  | チーム別個別棚卸入力 |  |  | 現状使用していない
× | 75 |  |  |  | 在庫状況一覧 |  |  | 現状使用していない
× |  |  |  |  | 在庫入力 | Pleasanter | 新規機能 | 在庫管理については新規に作り直す |  | 2024-02-15
× | [5 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 在庫は製品No.、単価(原価)の単位で管理する | 在庫テーブルは製品コードと単価をキーとする | 2024-02-15
× | [5 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 自社倉庫にあるもののみを管理する | 在庫の保管場所は考慮しない | 2024-02-15
× | [5 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 在庫の作成、変更、削除が行える | Pleasanterの標準機能で画面を用意する | 2024-02-15
× | [7 empty] | セット品、加工品が存在する | 次期対応 | 2024-02-15
× | [7 empty] | 入庫予定の在庫を確保したい(現状は人が管理) | 次期対応 | 2024-02-29
× | [7 empty] | 入庫予定は物件毎に引当管理できるようにしたい | 次期対応 | 2024-02-29
× | [7 empty] | 加工品は加工料金と原材料の原価を合わせてその製品の原価として管理する | 次期対応 | 2024-02-29
× | [7 empty] | 在庫を物件で確保できる仕組みが必要 | 次期対応 | 2024-02-29
× | [5 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 初回の開発で在庫を物件単位で管理する必要はない | 在庫テーブルに物件の情報は持たせない | 2024-03-21
× | [5 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 見積入力時に在庫分の発注を行う場合、売上入力なしで見積をクローズする | 見積入力時に在庫の為の発注である旨、区分に設定する 仕入入力時に在庫発注である場合、見積をクローズする | 2024-03-21
× | [5 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 在庫の数量を自動で増やす仕組みが必要 | 仕入入力時に配送先が三和倉庫の場合に在庫を増やす | 2024-03-26
× | [5 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 在庫の数量を自動で減らす仕組みが必要 | 売上入力時に発注先、もしくは配送先が三和倉庫の場合に在庫を増やす | 2024-03-26
| 76 | TK | 統計 | TK0100 | 得意先別年間売上順位推移表 | Pleasanter |  | 得意先毎に仕入、売上の情報を出力する | 現行同等の機能とする
[6 empty] | Pleasanter |  | 指定した年度の範囲を年度毎分けてに出力する
[6 empty] | Pleasanter |  | 最新年度の売上が高い順にソートして出力する
[6 empty] | Pleasanter |  | 子会社を親会社に集約して(集計コード単位)集計する機能が現行にある
| 77 |  |  | TK0200 | 仕入別年間仕入順位推移表 | Pleasanter |  | 得意先別年間売上順位推移表と基本は同じ | 現行同等の機能とする | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | 仕入先毎に仕入、売上の情報を出力する |  | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | 集計コード単位に集計する機能はない |  | 2024-03-21
| 78 |  |  | TK0300 | 統計推移表 | Pleasanter |  | 毎年のように集計方法が変わる | 現行のDBシートに該当する情報を出力する。 | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  |  | 集計自体はExcelのテンプレートで行う(三和商研様に用意頂く。) | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | 年月で範囲を指定し、指定範囲の統計情報を出力する | 現行同様に年月を指定して出力する | 2024-03-21
|  |  |  | TK0400 | 統計推移表(日単位) | Pleasanter | 新規機能 | 年月日を指定し、統計推移表の情報を日単位で出力したい | 統計推移表と同等の情報を日単位で出力する | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter | 新規機能 |  | 集計自体はExcelのテンプレートで行う(三和商研様に用意頂く。) | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter | 新規機能 |  | 日付を範囲指定して出力する
× | 79 |  |  |  | チーム別店舗別原価売価積上表 |  |  | 現状使用していない
× | 80 |  |  |  | 担当者別在庫金額増減推移表 |  |  | 現状使用していない
× | 81 |  |  |  | 得意先別売上仕入推移表 |  |  | 現状使用していない
| 82 |  |  | TK0500 | チーム別積上チェック表 | Pleasanter |  | チーム別は旧仕様の名残 | 集計先積上チェック表に改名する | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | 主要な得意先は得意先毎にシートを分けて出力する 他はその他シートに集約する | 現行同等の機能とする | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | 物件集計(物件CD毎の集計)での出力ができる 物件がない見積りは見積毎に出力される |  | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | 個別(見積毎)での出力ができる |  | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | 業務区分（什器、内装）を選択して出力する |  | 2024-03-21
| 83 |  |  | TK0600 | 顧客別施工金額実績表 | Pleasanter |  |  | 現行同等の機能とする
| 84 |  |  | TK0700 | クレーム集計表 | Pleasanter | 追加(既存) | 見積入力(明細)に作業区分が「4:クレーム」となっている見積を出力する | 現行同等の機能とする
指定年月、得意先を指定して出力する
× | 85 |  |  |  | 確定済見積番号一覧表 |  |  | 現状使用していない
| 86 | KH | 経費 | KH0100 | 経費入力 | Pleasanter |  | 経費データ取込処理で登録するが、変更や追加がある | 新規作成、変更、削除が行えるように実装する
× | 87 |  |  |  | 損益計算書 |  |  | 現状使用していない
× | 88 |  |  |  | 担当者別経費一覧表 |  |  | 現状使用していない
| 89 |  |  | KH0200 | 按分経費集計表 | Pleasanter |  |  | 現行同等の機能とする
× | 90 |  |  |  | 売掛金集計表 |  |  | 現状使用していない
× | 91 |  |  |  | 買掛金集計表 |  |  | 現状使用していない
× | 92 |  |  |  | 入金日計表 |  |  | 現状使用していない
× | 93 |  |  |  | 支払日計表 |  |  | 現状使用していない
| 94 |  |  | KH0300 | 経費データ取込処理 | Pleasanter |  | 財務応援システムより出力されたテキスト情報を取り込む | CSV情報の取込めるようにする | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | チェックのみを行う機能が存在する | 取込時にチェックを行う チェックでNGがある場合にその内容を表示する | 2024-03-14
|  |  |  | KH0400 | 経費データ取込処理(エラーリスト) | Pleasanter |  | チェックでエラーがあった場合、財務応援システムで修正して再取り込みを行う | チェックエラーの一覧を出力する | 2024-03-14
| 95 |  |  | KH0500 | EXCEL仕訳TXT出力処理 | Pleasanter |  | 財務応援システムへ入力する情報の元となる情報を複式簿記形式で出力する | 現行同等の機能とする | 2024-03-21
[6 empty] | Pleasanter |  | CSV形式 |  | 2024-03-14
[6 empty] | Pleasanter |  | チェックのみを行う機能が存在する |  | 2024-03-14
|  |  |  | KH0600 | EXCEL仕訳TXT(エラーリスト) | Pleasanter |  | EXCEL仕訳TXT時に誤りや不整合があった場合にエラー内容を出力する | 現行同等の機能とする | 2024-03-14
|  |  |  | KH0700 | EXCEL仕訳TXT(チェックリスト) | Pleasanter |  | EXCEL仕訳TXT時に誤りや不整合があった場合に全体を出力する | 現行同等の機能とする | 2024-03-14
| 96 | MT | マスタ | MT0100 | 製品マスタ | Pleasanter |  | 単価・原価はここで管理しない | 単価、原価は移行しない 左記マスタの追加・変更・削除を行う | 2024-03-19
| 97 |  |  | MT0200 | 棚番マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
× | 98 |  |  |  | ユニットマスタ |  |  | 現状使用していない
× | 99 |  |  |  | PCマスタ |  |  | 現状使用していない
× | 100 |  |  |  | 製品構成マスタ |  |  | 現状使用していない
× | 101 |  |  |  | 品群構成マスタ |  |  | 現状使用していない
× | 102 |  |  |  | チームマスタ |  |  | 現状使用していない
× | 103 |  |  |  | 顧客テンプレートマスタ |  |  | 現状使用していない
| 104 |  |  | MT0300 | 得意先マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 105 |  |  | MT0400 | 納入先マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 106 |  |  | MT0500 | 仕入先マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 107 |  |  | MT0600 | 配送先マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
× | 108 |  |  |  | 単価マスタ |  |  | 現状使用していない
× | 109 |  |  |  | 部署マスタ |  |  | 現状使用していない
| 110 |  |  | MT0700 | 売上仕入単価マスタ | Pleasanter |  | 製品に紐づく単価を管理している | 左記マスタの追加・変更・削除を行う | 2024-03-19
| 111 |  |  | MT0800 | 人数按分マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
× | 112 |  |  |  | 科目按分マスタ |  | 削除 | 現状使用していない
| 113 |  |  | MT0900 | ヤオコー製品変換マスタ | Pleasanter |  | ヤオコー様のインストアコードの切替に使用している | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 114 |  |  | MT1000 | 会社マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 115 |  |  | MT1100 | 税率マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 116 |  |  | MT1200 | 担当者マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 117 |  |  | MT1300 | 科目マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 118 |  |  | MT1400 | 補助科目マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
× | 119 |  |  |  | 科目摘要マスタ |  |  | 現状使用していない
× | 120 |  |  |  | 担当者目標マスタ |  |  | 現状使用していない
× | 121 |  |  |  | 科目目標マスタ |  |  | 現状使用していない
| 122 |  |  | MT1500 | 請求金額マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 123 |  |  | MT1600 | 売掛金額マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 124 |  |  | MT1700 | 支払金額マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 125 |  |  | MT1800 | 買掛金額マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
| 126 |  |  | MT1900 | ウエルシア物件内容マスタ | Pleasanter |  |  | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
× | 127 |  |  |  | 統計集計先予測マスタ |  |  | 現状使用していない
× | 128 |  |  |  | 三研予測入力 |  |  | 現状使用していない
× | 129 |  |  |  | フロント予測入力 |  |  | 現状使用していない
× | 130 |  |  |  | 三和サービス予測入力 |  |  | 現状使用していない
| 131 |  |  | MT2000 | 三研実績入力 | Pleasanter |  | 三研の実績を入力する | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
× | 132 |  |  |  | フロント実績入力 |  |  | 現状使用していない
| 133 |  |  | MT2100 | 三和サービス実績入力 | Pleasanter |  | 三和サービスの実績を入力する | 左記マスタの追加・変更・削除を行う
|  |  |  | MT2200 | マスタ全般 | Pleasanter |  | マスタについては、データのエクスポートが行える | Pleasanter標準機能にて全項目のインポート・エクスポートを行えるように設定する | 2024-03-14
[6 empty] | Pleasanter |  | マスタ毎に権限を付与したい | Pleasanter標準機能にて実現する | 2024-03-14
[6 empty] | Pleasanter |  | インポート・エクスポートの実行権限を付与したい | Pleasanter標準機能にて実現する | 2024-03-14
[6 empty] | Pleasanter |  | 現行マスタの画面で出力している帳票は不要 | 帳票出力機能は作成対象外とする | 2024-03-14
× | 134 | HS | 保守 |  | データ削除 |  |  | 現状使用していない
× | 135 |  |  |  | データバックアップ |  |  | 現状使用していない
| 136 |  |  |  | 製品No変更 | Pleasanter |  | 製品NO.が変更された際に過去の情報を含めてすべての製品No.を変える機能 | 現行と同じように処理する
| 137 |  |  |  | ログイン制御 | Pleasanter |  |  | Pleasanter標準機能にて実現する
|  | ST | その他 |  | アクセス制御 | Pleasanter | 新規機能 | 各ボタン、画面へのアクセス制御を行いたい | Pleasanter標準機能にて実現する | 2024-03-14
[5 empty] | コンフィグ | Pleasanter | 新規機能 | 三和様の年度開始月が変わる可能性がある | 年度の開始月をシステム設定で変更できるようにする
[5 empty] | VBの配布機能 | VB | 追加(既存) | 現行同様、起動時に最新があれば自動アップデートする仕組みがほしい | 現行と同様、メニューの起動時に最新のVB機能があれば自動でアップデートする仕組みとする (QA2727939 VB.NETの配布方法について） | 2024-03-26
[5 empty] | 承認機能 | Pleasanter | 新規機能 | 承認者は以下の承認ルート順に承認を行う 各階層の承認者は申請者が所属するグループと同一のグループに所属する役職者となる 各階層の役職者に該当する人物は必ず１名であり、同じ階層で複数名が承認することはない 同一人物が下位で承認している場合はスキップする 申請時にファイル(請求原価率表)の添付を行う(複数ファイル可） 【承認ルート】 申請者⇒グループマネージャ⇒部長⇒取締役⇒社長(最終承認者） | 左記の内容を基に承認ワークフローを作成する | 2024-03-26
[6 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 請求書発行時のみ使用する想定だが、請求書発行以外に使うことも考慮したい | 請求書の発行への制御を行わない | 2024-03-26
[6 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 最終承認者が承認を行った際に特定の宛先へメールする機能がほしい | 最終承認者が承認した際に、メールで通知する機能を設ける 送信先はマスタに登録し、指定した複数のメールアドレスへ送信する 送信の有無、送信先(マスタに設定された内容の選択）は申請者が選択できるようにする 送信先が未設定の場合はメールを送らない | 2024-03-26
[6 empty] | Pleasanter | 新規機能 | 申請の却下、差戻をすべての階層で行えるようにする | 差戻：申請者へ戻す(同一の申請を修正して、再度承認フローを行う） 却下：申請自体を却下とする(再度申請する場合は、新規に申請を起こす) 上記２つの機能を設ける | 2024-03-26
事前見積との乖離についての凡例(見積時点から変更があった内容の分類）
[7 empty] | 新規機能 | 現行にない新規画面、帳票等
[7 empty] | 機能追加 | 現行の画面等に現行にない機能を追加する内容
[7 empty] | 削除 | 現行にあり、見積以降に不要となった機能
[7 empty] | 追加(既存) | 現行にあり、見積以降に必要となった機能
帳票機能は基本的には以下の通りとする 異なる場合は対応内容に記載する
帳票出力に制限は設けない
出力の履歴は残さない
3/26に伺った以下の件については、実現性が要件定義で判断できない為、基本設計以降に検討とさせてください。
・売上時に異なる得意先へ売上を案分する
・異なる見積明細を売上時に別の売上明細に紐づける