## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_売上仕入単価マスタ_結合試験項目 |  | 売上仕入単価マスタ | 2024-12-10 | 榎本 | 2024-12-10 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-10 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 一覧画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_売上仕入単価マスタ_結合試験項目 |  | 売上仕入単価マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 19 | 19 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 一覧画面 | 初期表示 | 得意先CD | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 得意先名 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 仕入先CD | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | 仕入先名 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | PC区分 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | 製品No | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | 仕様No | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | 名称 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | W | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | D | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | H | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | D1 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | D2 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | H1 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 15 |  |  | H2 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 16 |  |  | 大口売上単価 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 17 |  |  | 大口仕入単価 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 18 |  |  | 小口売上単価 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 19 |  |  | 小口仕入単価 | メニューより売上仕入単価マスタを起動する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 20 |  | 検索条件 | 仕入先CD | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 21 |  |  | 仕入先名 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 22 |  |  | 得意先CD | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 23 |  |  | 得意先名 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 24 |  |  | PC区分 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 25 |  |  | 製品No | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 26 |  |  | 仕様No | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 27 |  |  | 名称 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | NG | 2025-02-19 | 大谷 |  | OK
| 28 |  | 一括削除 | 削除ボタン | 一括削除ボタンを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの対象レコードが削除されること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 29 |  | インポート | インポートボタン | インポートボタンを押下する |  | CSVに入力された値がインポートされること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 30 |  | エクスポート | エクスポートボタン | エクスポートボタンを押下する |  | レコードに入力された値がエクスポートされること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK

## 新規更新共通
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_売上仕入単価マスタ_結合試験項目 |  | 売上仕入単価マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 23 | 23 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 新規登録画面 | 入力制御確認 | PC区分 | 値を入力する |  | 英数字のみで1字まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 大口売上単価 | 値を入力する |  | 数値のみで8桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 大口仕入単価 | 値を入力する |  | 数値のみで8桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | 小口売上単価 | 値を入力する |  | 数値のみで8桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | 小口仕入単価 | 値を入力する |  | 数値のみで8桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 6 |  | 動作確認 | 得意先CD | 得意先CD項目を押下する |  | 得意先CD検索のダイアログが立ち上がること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 7 |  |  |  | 得意先CD検索画面で得意先CDを検索し、得意先CDを選択する。 |  | 以下の項目に選択した得意先CDの該当情報が表示されること 得意先CD 得意先名 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 8 | [5 empty] | 以下の項目が得意先CD選択前と同じであること 売上仕入単価CD 売上仕入単価名 PC区分 製品No 仕様No W D H D1 D2 H1 H2 大口売上単価 大口仕入単価 小口売上単価 小口仕入単価 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 9 |  |  |  | 得意先CD項目を削除する |  | 以下の項目に選択した得意先CDの該当情報が削除されること 得意先CD 得意先名 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 10 | [5 empty] | 以下の項目が得意先CD削除前と同じであること 売上仕入単価CD 売上仕入単価名 PC区分 製品No 仕様No W D H D1 D2 H1 H2 大口売上単価 大口仕入単価 小口売上単価 小口仕入単価 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | 仕入先CD | 仕入先CD項目を押下する |  | 仕入先CD検索のダイアログが立ち上がること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 12 |  |  |  | 仕入先CD検索画面で仕入先CDを検索し、仕入先CDを選択する。 |  | 以下の項目に選択した仕入先CDの該当情報が表示されること 仕入先CD 仕入先名 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 13 | [5 empty] | 以下の項目が仕入先CD選択前と同じであること 得意先CD 得意先名 PC区分 製品No 仕様No W D H D1 D2 H1 H2 大口売上単価 大口仕入単価 小口売上単価 小口仕入単価 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 14 |  |  |  | 仕入先CD項目を削除する |  | 以下の項目に選択した仕入先CDの該当情報が削除されること 仕入先CD 仕入先名 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 15 | [5 empty] | 以下の項目が仕入先CD削除前と同じであること 得意先CD 得意先名 PC区分 製品No 仕様No W D H D1 D2 H1 H2 大口売上単価 大口仕入単価 小口売上単価 小口仕入単価 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 16 |  |  | 製品No | 製品No項目を押下する |  | 製品No検索のダイアログが立ち上がること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 17 |  |  |  | 製品No検索画面で製品Noを検索し、製品Noを選択する。 |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が表示されること 製品No 仕様No W D H D1 D2 H1 H2 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 18 | [5 empty] | 以下の項目が製品No選択前と同じであること 得意先CD 得意先名 仕入先CD 仕入先名 PC区分 大口売上単価 大口仕入単価 小口売上単価 小口仕入単価 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 19 |  |  |  | 製品No項目を削除する |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が削除されること 製品No 仕様No W D H D1 D2 H1 H2 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 20 | [5 empty] | 以下の項目が製品No削除前と同じであること 得意先CD 得意先名 仕入先CD 仕入先名 PC区分 大口売上単価 大口仕入単価 小口売上単価 小口仕入単価 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 21 |  | エラー確認 | 得意先CD | 未入力で作成ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、作成できないこと |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 22 |  |  | 仕入先CD | 未入力で作成ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、作成できないこと |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 23 |  |  | 製品No | 未入力で作成ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、作成できないこと |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK

## 新規登録画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_売上仕入単価マスタ_結合試験項目 |  | 売上仕入単価マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 38 | 38 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 新規登録画面 | 初期表示 | 得意先CD | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄で必須項目であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 得意先名 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 仕入先CD | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄で必須項目であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | 仕入先名 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | PC区分 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | 製品No | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄で必須項目であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | 仕様No | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | 名称 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | W | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | D | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | H | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | D1 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | D2 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | H1 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 15 |  |  | H2 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 16 |  |  | 大口売上単価 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 17 |  |  | 大口仕入単価 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 18 |  |  | 小口売上単価 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 19 |  |  | 小口仕入単価 | 売上仕入単価マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 20 |  | 新規登録 | 得意先CD | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 21 |  |  | 得意先名 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 22 |  |  | 仕入先CD | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 23 |  |  | 仕入先名 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 24 |  |  | PC区分 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 25 |  |  | 製品No | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 26 |  |  | 仕様No | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 27 |  |  | 名称 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 28 |  |  | W | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 29 |  |  | D | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 30 |  |  | H | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 31 |  |  | D1 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 32 |  |  | D2 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 33 |  |  | H1 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 34 |  |  | H2 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 35 |  |  | 大口売上単価 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 36 |  |  | 大口仕入単価 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 37 |  |  | 小口売上単価 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 38 |  |  | 小口仕入単価 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK

## 更新画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_売上仕入単価マスタ_結合試験項目 |  | 売上仕入単価マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 39 | 39 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 更新画面 | 初期表示 | 得意先CD | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 得意先名 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 仕入先CD | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | 仕入先名 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | PC区分 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | 製品No | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | 仕様No | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | 名称 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | W | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | D | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | H | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | D1 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | D2 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | H1 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 15 |  |  | H2 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 16 |  |  | 大口売上単価 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 17 |  |  | 大口仕入単価 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 18 |  |  | 小口売上単価 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 19 |  |  | 小口仕入単価 | 売上仕入単価マスタより対象のレコードを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 20 |  | 更新 | 得意先CD | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 21 |  |  | 得意先名 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 22 |  |  | 仕入先CD | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 23 |  |  | 仕入先名 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 24 |  |  | PC区分 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 25 |  |  | 製品No | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 26 |  |  | 仕様No | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 27 |  |  | 名称 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 28 |  |  | W | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 29 |  |  | D | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 30 |  |  | H | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 31 |  |  | D1 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 32 |  |  | D2 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 33 |  |  | H1 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 34 |  |  | H2 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 35 |  |  | 大口売上単価 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 36 |  |  | 大口仕入単価 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 37 |  |  | 小口売上単価 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 38 |  |  | 小口仕入単価 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM売上仕入単価マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 39 |  | 削除 | 削除ボタン | 削除ボタンを押下する |  | TM売上仕入単価マスタテーブルの対象レコードが削除されること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ