## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_製品マスタ_結合試験項目 |  | 製品マスタ | 2024-12-10 | 榎本 | 2024-12-10 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-10 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 一覧画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_製品マスタ_結合試験項目 |  | 製品マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 43 | 43 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 一覧画面 | 初期表示 | 製品No | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 仕様No | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 漢字名称 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | カナ名称 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | ベース色 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | 入出庫用コード | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | W | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | D | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | H | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | D1 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | D2 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | H1 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | H2 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | 単位名 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 15 |  |  | 費用区分 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 16 |  |  | 主仕入先CD | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 17 |  |  | 定価 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 18 |  |  | 売上税区分CD | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 19 |  |  | 売上税区分 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 20 |  |  | 仕入税区分CD | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 21 |  |  | 仕入税区分 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 22 |  |  | 在庫区分CD | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 23 |  |  | 在庫区分 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 24 |  |  | サイズ変更区分CD | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 25 |  |  | サイズ変更区分 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 26 |  |  | 取組区分CD | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 27 |  |  | 取組区分 | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 28 |  |  | メモ | メニューより製品マスタを起動する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 29 |  | 検索条件 | 製品No | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 30 |  |  | 仕様No | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 31 |  |  | 漢字名称 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 32 |  |  | カナ名称 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 33 |  |  | 主仕入先名 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 34 |  |  | W | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 35 |  |  | D | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 36 |  |  | H | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 37 |  |  | D1 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 38 |  |  | D2 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 39 |  |  | H1 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 40 |  |  | H2 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 41 |  | 一括削除 | 削除ボタン | 一括削除ボタンを押下する |  | TM製品マスタテーブルの対象レコードが削除されること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 42 |  | インポート | インポートボタン | インポートボタンを押下する |  | CSVに入力された値がインポートされること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 43 |  | エクスポート | エクスポートボタン | エクスポートボタンを押下する |  | レコードに入力された値がエクスポートされること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK

## 新規更新共通
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_製品マスタ_結合試験項目 |  | 製品マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 36 | 36 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 新規更新共通 | 入力制御確認 | 製品No | 値を入力する |  | 英数字で7桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 仕様No | 値を入力する |  | 英数字半角カナで7桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 漢字名称 | 値を入力する |  | 40桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | カナ名称 | 値を入力する |  | 40桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | ベース色 | 値を入力する |  | 英数字で7桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | W | 値を入力する |  | 数値のみで4桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | D | 値を入力する |  | 数値のみで4桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | H | 値を入力する |  | 数値のみで4桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | D1 | 値を入力する |  | 数値のみで4桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | D2 | 値を入力する |  | 数値のみで4桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | H1 | 値を入力する |  | 数値のみで4桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | H2 | 値を入力する |  | 数値のみで4桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | 単位名 | 値を入力する |  | 6字まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | 費用区分 | 値を入力する |  | 0,1のみ入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 15 |  |  | 定価 | 値を入力する |  | 数値のみで8桁まで入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 16 |  |  | 売上税区分CD | 値を入力する |  | 0,1,2のみ入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 17 |  |  | 仕入税区分CD | 値を入力する |  | 0,1,2のみ入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 18 |  |  | 在庫区分CD | 値を入力する |  | 0,1のみ入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 19 |  |  | サイズ変更区分CD | 値を入力する |  | 0,1のみ入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 20 |  |  | 取組区分CD | 値を入力する |  | 0,1のみ入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 21 |  |  | 取組終了年月 | 値を入力する |  | 日付形式でのみ入力できること |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 22 |  | 動作確認 | 主仕入先CD | 主仕入先CD項目を押下する |  | 仕入先検索のダイアログが立ち上がること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 23 |  |  |  | 仕入先検索画面で仕入先を検索し、仕入先を選択する。 |  | 以下の項目に選択した仕入先の該当情報が表示されること 主仕入先CD 主仕入先名 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 24 | [5 empty] | 以下の項目が仕入先選択前と同じであること 仕様No 漢字名称 カナ名称 ベース色 入出庫用コード W D H D1 D2 H1 H2 単位名 費用区分 主仕入先CD 定価 売上税区分CD 売上税区分 売上単価 仕入税区分CD 仕入税区分 仕入単価 在庫区分CD 在庫区分 サイズ変更区分CD サイズ変更区分 取組区分CD 取組区分 取組終了年月 メモ |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 25 |  |  |  | 仕入先CDの値を削除する |  | 以下の項目に選択した仕入先の該当情報が削除されること 主仕入先CD 主仕入先名 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 26 | [5 empty] | 以下の項目が仕入先削除前と同じであること 仕様No 漢字名称 カナ名称 ベース色 入出庫用コード W D H D1 D2 H1 H2 単位名 費用区分 主仕入先CD 定価 売上税区分CD 売上税区分 売上単価 仕入税区分CD 仕入税区分 仕入単価 在庫区分CD 在庫区分 サイズ変更区分CD サイズ変更区分 取組区分CD 取組区分 取組終了年月 メモ |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 27 |  |  | D | D1に値が記入されている状態でDに値を入力する |  | 記入できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 28 |  |  |  | D2に値が記入されている状態でDに値を入力する |  | 記入できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 29 |  |  |  | Dに値が記入されている状態でD1に値を入力する |  | 記入できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 30 |  |  |  | Dに値が記入されている状態でD2に値を入力する |  | 記入できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 31 |  |  | H | H1に値が記入されている状態でHに値を入力する |  | 記入できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 32 |  |  |  | H2に値が記入されている状態でHに値を入力する |  | 記入できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 33 |  |  |  | Hに値が記入されている状態でH1に値を入力する |  | 記入できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 34 |  |  |  | Hに値が記入されている状態でH1に値を入力する |  | 記入できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 35 |  | エラー確認 | 製品No | 未入力で作成ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、作成できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 36 |  |  | 漢字名称 | 未入力で作成ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、作成できないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK

## 新規作成画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_製品マスタ_結合試験項目 |  | 製品マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 68 | 68 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 新規作成画面 | 初期表示 | 製品No | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄で必須項目であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 仕様No | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 漢字名称 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄で必須項目であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | カナ名称 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | ベース色 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | JANコード | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | 入出庫用コード | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | W | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | D | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | H | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | D1 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | D2 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | H1 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | H2 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 15 |  |  | 単位名 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 16 |  |  | 費用区分 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されて必須項目であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 17 |  |  | 費用区分名 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ選択項目が記入されていると。 | 0:部材費 1:労務費 |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 18 |  |  | グループCD | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 19 |  |  | グループ | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 20 |  |  | 主仕入先CD | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 21 |  |  | 主仕入先名 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 22 |  |  | 定価 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 23 |  |  | 売上税区分CD | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されて必須項目であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 24 |  |  | 売上税区分 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ選択項目が記入されていると。 | 0:外税 1:内税 2:非課税 |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 25 |  |  | 売上単価 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 26 |  |  | 仕入税区分CD | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されて必須項目であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 27 |  |  | 仕入税区分 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ選択項目が記入されていると。 | 0:外税 1:内税 2:非課税 |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 28 |  |  | 仕入単価 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 29 |  |  | 在庫区分CD | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されて必須項目であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 30 |  |  | 在庫区分 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ選択項目が記入されていると。 | 0:在庫管理する 1:在庫管理しない |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 31 |  |  | サイズ変更区分CD | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されて必須項目であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 32 |  |  | サイズ変更区分 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ選択項目が記入されていると。 | 0:変更不可 1:変更可 |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 33 |  |  | ロケーション | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 34 |  |  | 取組区分CD | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されて必須項目であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 35 |  |  | 取組区分 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ選択項目が記入されていると。 | 0:一般製品 1:取組製品 |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 36 |  |  | 取組終了年月 | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 37 |  |  | メモ | 製品マスタで新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-23 | 児玉 | OK
| 38 |  | 新規登録 | 製品No | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 39 |  |  | 仕様No | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 40 |  |  | 漢字名称 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 41 |  |  | カナ名称 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 42 |  |  | ベース色 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 43 |  |  | 入出庫用コード | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 44 |  |  | W | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 45 |  |  | D | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 46 |  |  | H | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 47 |  |  | D1 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 48 |  |  | D2 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 49 |  |  | H1 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 50 |  |  | H2 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 51 |  |  | 単位名 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 52 |  |  | 費用区分 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 53 |  |  | 主仕入先CD | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 54 |  |  | 定価 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 55 |  |  | 売上税区分CD | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 56 |  |  | 売上税区分 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 57 |  |  | 売上単価 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 58 |  |  | 仕入税区分CD | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 59 |  |  | 仕入税区分 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 60 |  |  | 仕入単価 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 61 |  |  | 在庫区分CD | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 62 |  |  | 在庫区分 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 63 |  |  | サイズ変更区分CD | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 64 |  |  | サイズ変更区分 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 65 |  |  | 取組区分CD | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 66 |  |  | 取組区分 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 67 |  |  | 取組終了年月 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 68 |  |  | メモ | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK

## 更新画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_製品マスタ_結合試験項目 |  | 製品マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 68 | 68 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 更新画面 | 初期表示 | 製品No | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 2 |  |  | 仕様No | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 3 |  |  | 漢字名称 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 4 |  |  | カナ名称 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 5 |  |  | ベース色 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 6 |  |  | JANコード | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 7 |  |  | 入出庫用コード | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 8 |  |  | W | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 9 |  |  | D | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 10 |  |  | H | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 11 |  |  | D1 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 12 |  |  | D2 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 13 |  |  | H1 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 14 |  |  | H2 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 15 |  |  | 単位名 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 16 |  |  | 費用区分 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 17 |  |  | 費用区分名 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 | 0:部材費 1:労務費 |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 18 |  |  | グループCD | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 19 |  |  | グループ | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 20 |  |  | 主仕入先CD | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 21 |  |  | 主仕入先名 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 22 |  |  | 定価 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 23 |  |  | 売上税区分CD | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 24 |  |  | 売上税区分 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 | 0:外税 1:内税 2:非課税 |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 25 |  |  | 売上単価 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 26 |  |  | 仕入税区分CD | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 27 |  |  | 仕入税区分 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 | 0:外税 1:内税 2:非課税 |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 28 |  |  | 仕入単価 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 29 |  |  | 在庫区分CD | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 30 |  |  | 在庫区分 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 | 0:在庫管理する 1:在庫管理しない |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 31 |  |  | サイズ変更区分CD | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 32 |  |  | サイズ変更区分 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 | 0:変更不可 1:変更可 |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 33 |  |  | ロケーション | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | 項目が存在しないこと |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 34 |  |  | 取組区分CD | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 35 |  |  | 取組区分 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 | 0:一般製品 1:取組製品 |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 36 |  |  | 取組終了年月 | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 37 |  |  | メモ | 製品マスタで対象のレコードを押下する |  | TM製品マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 38 |  | 更新 | 製品No | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 39 |  |  | 仕様No | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 40 |  |  | 漢字名称 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 41 |  |  | カナ名称 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 42 |  |  | ベース色 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 43 |  |  | 入出庫用コード | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 44 |  |  | W | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 45 |  |  | D | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 46 |  |  | H | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 47 |  |  | D1 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 48 |  |  | D2 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 49 |  |  | H1 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 50 |  |  | H2 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 51 |  |  | 単位名 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 52 |  |  | 費用区分 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 53 |  |  | 主仕入先CD | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 54 |  |  | 定価 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 55 |  |  | 売上税区分CD | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 56 |  |  | 売上税区分 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 57 |  |  | 売上単価 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 58 |  |  | 仕入税区分CD | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 59 |  |  | 仕入税区分 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 60 |  |  | 仕入単価 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 61 |  |  | 在庫区分CD | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 62 |  |  | 在庫区分 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 63 |  |  | サイズ変更区分CD | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 64 |  |  | サイズ変更区分 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 65 |  |  | 取組区分CD | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 66 |  |  | 取組区分 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 67 |  |  | 取組終了年月 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 68 |  |  | メモ | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM製品マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 69 |  | 削除 | 削除ボタン | 削除ボタンを押下する |  | TM製品マスタテーブルの対象レコードが削除されること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ