## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_買掛金額マスタ_結合試験項目 |  | 買掛金額マスタ | 2024-12-10 | 榎本 | 2024-12-10 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-10 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 一覧画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_買掛金額マスタ_結合試験項目 |  | 買掛金額マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 14 | 15 |  | -1
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 一覧画面 | 初期表示 | 仕入先CD | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 仕入先名 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 買掛日付 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | 前月残高 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | 支払金額 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | 調整金額 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | 仕入金額 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | 返品金額 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | 訂正金額 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | 消費税額 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | 当月残高 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
|  |  |  | 非課税金額 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | 買掛開始日付 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | 買掛終了日付 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 15 |  |  | 伝票枚数 | メニューより買掛金額マスタを起動する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 16 |  | 検索条件 | 仕入先CD | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 17 |  |  | 仕入先名 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 18 |  |  | 買掛日付 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 19 |  |  | 買掛開始日付 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 20 |  |  | 買掛終了日付 | 検索項目に入力する |  | レコードに入力された値のフィルタが適応されること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK
| 21 |  | 一括削除 | 削除ボタン | 一括削除ボタンを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの対象レコードが削除されること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 22 |  | インポート | インポートボタン | インポートボタンを押下する |  | CSVに入力された値がインポートされること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 23 |  | エクスポート | エクスポートボタン | エクスポートボタンを押下する |  | レコードに入力された値がエクスポートされること |  |  | 2025-02-14 | 児玉 | OK

## 新規更新共通
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_買掛金額マスタ_結合試験項目 |  | 買掛金額マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 21 | 21 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 新規更新共通 | 入力制御確認 | 買掛日付 | 値を入力する |  | 日付形式でのみ入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 前月残高 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 支払金額 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | 調整金額 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | 仕入金額 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | 返品金額 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | 訂正金額 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | 消費税額 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | 当月残高 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | 非課税金額 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | 買掛開始日付 | 値を入力する |  | 日付形式でのみ入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | 買掛終了日付 | 値を入力する |  | 日付形式でのみ入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | 伝票枚数 | 値を入力する |  | 数値のみで12桁まで入力できること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 14 |  | 動作確認 | 仕入先CD | 仕入先CD項目を押下する |  | 仕入先CD検索のダイアログが立ち上がること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 15 |  |  |  | 仕入先CD検索画面で仕入先CDを検索し、仕入先CDを選択する。 |  | 以下の項目に選択した仕入先CDの該当情報が表示されること 仕入先CD 仕入先名 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 16 | [5 empty] | 以下の項目が仕入先CD選択前と同じであること 買掛日付 前月残高 支払金額 調整金額 仕入金額 返品金額 訂正金額 消費税額 当月残高 非課税金額 買掛開始日付 買掛終了日付 伝票枚数 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 17 |  |  |  | 仕入先CD項目を削除する |  | 以下の項目に選択した仕入先CDの該当情報が削除されること 仕入先CD 仕入先名 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 18 | [5 empty] | 以下の項目が仕入先CD削除前と同じであること 買掛日付 前月残高 支払金額 調整金額 仕入金額 返品金額 訂正金額 消費税額 当月残高 非課税金額 買掛開始日付 買掛終了日付 伝票枚数 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 19 |  | エラー確認 | 仕入先CD | 未入力で作成ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、作成できないこと |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 20 |  |  | 買掛日付 | 未入力で作成ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、作成できないこと |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 21 |  |  | 買掛開始日付 | 未入力で作成ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、作成できないこと |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 22 |  |  | 買掛終了日付 | 未入力で作成ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、作成できないこと |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK

## 新規登録画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_買掛金額マスタ_結合試験項目 |  | 買掛金額マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 30 | 30 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 新規登録画面 | 初期表示 | 仕入先CD | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ選択式で必須項目であること |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 仕入先名 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 買掛日付 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄で必須項目であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | 前月残高 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | 支払金額 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | 調整金額 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | 仕入金額 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | 返品金額 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | 訂正金額 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | 消費税額 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | 当月残高 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | 非課税金額 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | 買掛開始日付 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄で必須項目であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | 買掛終了日付 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄で必須項目であること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 15 |  |  | 伝票枚数 | 買掛金額マスタより新規作成画面を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 16 |  | 新規登録 | 仕入先CD | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 17 |  |  | 仕入先名 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 18 |  |  | 買掛日付 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 19 |  |  | 前月残高 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 20 |  |  | 支払金額 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 21 |  |  | 調整金額 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 22 |  |  | 仕入金額 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 23 |  |  | 返品金額 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 24 |  |  | 訂正金額 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 25 |  |  | 消費税額 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 26 |  |  | 当月残高 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 27 |  |  | 非課税金額 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 28 |  |  | 買掛開始日付 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 29 |  |  | 買掛終了日付 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 30 |  |  | 伝票枚数 | 値を入力して作成ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK

## 更新画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | マスタ | 受発注 |  | 結合試験項目 | マスタ_買掛金額マスタ_結合試験項目 |  | 買掛金額マスタ | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 31 | 31 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 更新画面 | 初期表示 | 仕入先CD | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 仕入先名 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 買掛日付 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | 前月残高 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | 支払金額 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | 調整金額 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | 仕入金額 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | 返品金額 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 9 |  |  | 訂正金額 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 10 |  |  | 消費税額 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | 当月残高 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | 非課税金額 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | 買掛開始日付 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | 買掛終了日付 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 15 |  |  | 伝票枚数 | 買掛金額マスタより対象のレコードを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの項目と同じ値が表示されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 児玉 | OK
| 16 |  | 更新 | 仕入先CD | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 17 |  |  | 仕入先名 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 18 |  |  | 買掛日付 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 19 |  |  | 前月残高 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 20 |  |  | 支払金額 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 21 |  |  | 調整金額 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 22 |  |  | 仕入金額 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 23 |  |  | 返品金額 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 24 |  |  | 訂正金額 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 25 |  |  | 消費税額 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 26 |  |  | 当月残高 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 27 |  |  | 非課税金額 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 28 |  |  | 買掛開始日付 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 29 |  |  | 買掛終了日付 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 30 |  |  | 伝票枚数 | 値を入力して更新ボタンを押下する |  | 入力した値がTM買掛金額マスタテーブルの項目に反映されること |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK
| 31 |  | 削除 | 削除ボタン | 削除ボタンを押下する |  | TM買掛金額マスタテーブルの対象レコードが削除されること。 |  |  | 2025-02-27 | 大谷 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ