## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 仕入支払 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 仕入支払_支払日計表_結合試験項目 |  | 支払日計表 | 2024-12-09 | 榎本 | 2024-12-09 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-09 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 仕入支払 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 仕入支払_支払日計表_結合試験項目 |  | 支払日計表 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 22 | 22 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 支払日付from | メニューより支払日計表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ当日の日付が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 2 |  |  | 支払日付to | メニューより支払日計表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ当日の日付が入力されていること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 3 |  |  | 仕入先CDfrom | メニューより支払日計表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 4 |  |  | 仕入先CDto | メニューより支払日計表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 5 |  | 動作確認 | 仕入先CDfrom 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 仕入先CDのダイアログが立ち上がること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 6 |  |  |  | 仕入先CD検索欄で仕入先を検索し仕入先を選択する |  | 仕入先CDfromに選択した仕入先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 7 |  |  | 仕入先Cdfrom ×ボタン | 仕入先CD欄に仕入先CDが選択されている状態で仕入先CDfromの×ボタンを押下 |  | 仕入先CDfromが空欄になること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 8 |  |  | 仕入先CDto 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 仕入先CDのダイアログが立ち上がること 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 9 |  |  |  | 仕入先CD検索欄で仕入先を検索し仕入先を選択する |  | 仕入先CDfromに選択した仕入先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 10 |  |  | 書式区分(左) | 0:通常 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 11 |  |  |  | 1:相見積 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 12 |  |  |  | 2:客先在庫 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 13 |  |  |  | 3:部材計 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 14 |  |  |  | 4:部材計・客在 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 15 |  |  | 仕入先CDto ×ボタン | 仕入先CD欄に仕入先CDが選択されている状態で仕入先CDfromの×ボタンを押下 |  | 仕入先CDfromが空欄になること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 16 |  |  | プレビュー | プレビューボタン |  | プレビューボタンがないこと |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 17 |  |  | 設定 | 設定ボタン |  | 設定ボタンがないこと |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 18 |  |  | 印刷 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがPDFで出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 19 |  |  | 仕訳出力 | 仕訳出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じCSVデータが表示されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 仕訳が仕分になっている ⇒直っていることを確認
| 20 |  |  | 終了 | 終了ボタン押下 |  | ダイアログが閉じること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 21 |  | エラー確認 | 支払日付from | 未入力で印刷ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 22 |  |  | 支払日付to | 未入力で印刷ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 仕入支払 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 仕入支払_支払日計表_結合試験項目 |  | 支払日計表 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 27 | 29 |  | -2
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力バリエーション | 支払日付from | 値を入力して印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 2 |  |  | 支払日付to | 値を入力して印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 3 |  | 出力種類 | 印刷 | 印刷ボタン押下 |  | PDFで帳票がDLされること | ※詳細は「SS0500_支払日計表_帳票設計書.xlsx」を参照 |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 4 |  | 動作確認 | 作成日 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 5 |  |  | 開始仕入先 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 6 |  |  | 終了仕入先 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 7 |  |  | 開始日付 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 8 |  |  | 終了日付 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 9 |  |  | 仕入先CD | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 10 |  |  | 仕入先名1 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 11 |  |  | 仕入先名2 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 12 |  |  | 支払日付 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 13 |  |  | 支払番号 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 14 |  |  | 支払区分名 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 15 |  |  | 支払金額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 16 |  |  | 手形期日 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 17 |  |  | 手形番号 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 18 |  |  | 摘要名 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 19 |  |  | 合計金額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 20 |  |  | 担当者名 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 21 |  |  | 合計区分名 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 22 |  |  | 日計 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 23 |  |  | 累計 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 24 |  |  | 日計合計 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 25 |  |  | 累計合計 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 26 |  |  | 日計現金率 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 27 |  |  | 累計現金率 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 28 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK
| 29 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 飯高 | OK

## プレビュー
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 仕入支払 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 仕入支払_支払日計表_結合試験項目 |  | 支払日計表 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 27 | 0 |  | 27
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | プレビュー | 出力バリエーション | 支払日付from | 値を入力してプレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること
| 2 |  |  | 支払日付to | 値を入力してプレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること
| 3 |  | 出力種類 | プレビュー | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること
| 4 |  | 動作確認 | 作成日 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | ※詳細は「SS0500_支払日計表_帳票設計書.xlsx」を参照
| 5 |  |  | 開始仕入先 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること
| 6 |  |  | 終了仕入先 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること
| 7 |  |  | 開始日付 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること
| 8 |  |  | 終了日付 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること
| 9 |  |  | 仕入先CD | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること
| 10 |  |  | 仕入先名1 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 11 |  |  | 仕入先名2 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 12 |  |  | 支払日付 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 13 |  |  | 支払番号 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 14 |  |  | 支払区分名 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 15 |  |  | 支払金額 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 16 |  |  | 手形期日 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 17 |  |  | 手形番号 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 18 |  |  | 摘要名 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 19 |  |  | 合計金額 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 20 |  |  | 担当者名 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 21 |  |  | 合計区分名 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 22 |  |  | 日計 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 23 |  |  | 累計 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 24 |  |  | 日計合計 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 25 |  |  | 累計合計 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 26 |  |  | 日計現金率 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 27 |  |  | 累計現金率 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。
| 28 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータでプレビューボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること
| 29 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータでプレビューボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ