## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 保守 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 保守_製品No変更_結合試験項目 |  | 製品No変更 | 2024-12-10 | 榎本 | 2024-12-10 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-10 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 保守 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 保守_製品No変更_結合試験項目 |  | 製品No変更 | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 25 | 25 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 書式区分(左) | メニューより製品Noを起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 2 |  |  | 書式区分(右) | メニューより製品Noを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること | 0:変換 1:統合 |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 3 |  |  | 製品No | メニューより製品Noを起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 4 |  |  | 仕様No(上) | メニューより製品Noを起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 5 |  |  | 仕様No(下) | メニューより製品Noを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 6 |  |  | 変更後製品No | メニューより製品Noを起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 7 |  |  | 変更後仕様No(上) | メニューより製品Noを起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 8 |  |  | 変更後仕様No(下) | メニューより製品Noを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 9 |  | 動作確認 | 製品No 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 製品No検索ダイアログが立ち上がること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 10 |  |  |  | 製品No検索画面で製品Noを検索し、製品Noを選択する。 |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が表示されること 製品No(活性） 仕様No(上)(活性） 仕様No(下)(非活性） |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 11 |  |  | 製品No 入力 | 製品No欄に存在する製品Noを入力する |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が表示されること 製品No(活性） 仕様No(上)(活性） 仕様No(下)(非活性） |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 12 |  |  | 製品No ×ボタン | 製品No欄に製品Noが入力されている状態で製品Noの×ボタンを押下 |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が表示されること 製品No(活性） 仕様No(上)(活性） 仕様No(下)(非活性） |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 13 |  |  | 製品No 削除 | 製品No欄に製品Noが入力されている状態で製品Noを未入力状態にする |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が表示されること 製品No(活性） 仕様No(上)(活性） 仕様No(下)(非活性） |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 14 |  |  | 変更後製品No 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 製品No検索ダイアログが立ち上がること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 15 |  |  |  | 製品No検索画面で製品Noを検索し、製品Noを選択する。 |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が表示されること 変更後製品No(活性） 変更後仕様No(上)(活性） 変更後仕様No(下)(非活性） |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 16 |  |  | 変更後製品No 入力 | 製品No欄に存在する製品Noを入力する |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が表示されること 変更後製品No(活性） 変更後仕様No(上)(活性） 変更後仕様No(下)(非活性） |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 17 |  |  | 変更後製品No ×ボタン | 製品No欄に製品Noが入力されている状態で製品Noの×ボタンを押下 |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が表示されること 変更後製品No(活性） 変更後仕様No(上)(活性） 変更後仕様No(下)(非活性） |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 18 |  |  | 変更後製品No 削除 | 製品No欄に製品Noが入力されている状態で製品Noを未入力状態にする |  | 以下の項目に選択した製品Noの該当情報が表示されること 変更後製品No(活性） 変更後仕様No(上)(活性） 変更後仕様No(下)(非活性） |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 19 |  |  | 実行 | 書式区分(左)で0を選択して実行ボタンを押下する |  | 製品No(活性）で指定した製品レコードの製品No項目が統合後製品Noの値に上書きされること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 20 | [5 empty] | 製品No(活性）で指定した製品レコードの仕様No項目が統合後使仕様Noの値に上書きされること。 |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 21 |  |  |  | 書式区分(左)で1を選択して実行ボタンを押下する |  | 製品No(活性）で指定した製品レコードの廃盤FLG項目にチェックが記入されること |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 22 |  |  | 終了 | 終了ボタンを押下する |  | ダイアログが閉じること |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 23 |  | エラー確認 | 書式区分(左) | 未入力で実行ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、実行されないこと |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 24 |  |  | 製品No | 未入力で実行ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、実行されないこと |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK
| 25 |  |  | 変更後製品No | 未入力で実行ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、実行されないこと |  |  | 2025-02-06 | 児玉 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ