## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 支払買掛 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 支払買掛_仕入先検収明細表_結合試験項目 |  | 仕入先検収明細表 | 2024-12-02 | 児玉 | 2024-12-02 | 児玉
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-02 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 支払買掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 支払買掛_仕入先検収明細表_結合試験項目 |  | 仕入先検収明細表 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 20 | 20 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 仕入日付(From) | メニューより仕入先検収明細表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、当月の１日が入力されていること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | NG |  |  |  | OK
| 2 |  |  | 仕入日付(To) | メニューより仕入先検収明細表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、当月の末日が入力されていること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | NG |  |  |  | OK
| 3 |  |  | 仕入先CD(From) | メニューより仕入先検収明細表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 4 |  |  | 仕入先CD(To) | メニューより仕入先検収明細表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 5 |  | 動作確認 | 仕入先CD(From) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 得意先検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 6 |  |  |  | 得意先検索画面で得意先を検索し、得意先を選択する |  | 以下の項目に選択した得意先の該当情報が表示されること 仕入先CD(From)(活性） |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 7 | [5 empty] | 以下の項目が得意先入力前と同じであること 仕入日付 仕入先CD(To) |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 8 |  |  | 仕入先CD(To) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 得意先検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 9 |  |  |  | 得意先検索画面で得意先を検索し、得意先を選択する |  | 以下の項目に選択した得意先の該当情報が表示されること 仕入先CD(To)(活性） |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 10 | [5 empty] | 以下の項目が得意先入力前と同じであること 仕入日付 仕入先CD(From) |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 11 |  |  | 仕入先CD(From) ×ボタン | 仕入先CDに値が入力されている状態で仕入先CDの×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 仕入先CD(From)(活性） |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 12 | [5 empty] | 以下の項目が得意先入力前と同じであること 仕入日付 仕入先CD(To) |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 13 |  |  | 仕入先CD(To) ×ボタン | 仕入先CDに値が入力されている状態で仕入先CDの×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 仕入先CD(To)(活性） |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 14 | [5 empty] | 以下の項目が得意先入力前と同じであること 仕入日付 仕入先CD(From) |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 15 |  |  | 出力ボタン | 出力ボタンを押下する |  | Excelで出力されること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | NG |  |  |  | OK | エラーが表示され出力されない
| 16 |  |  | 終了ボタン | 終了ボタンを押下する |  | 終了の確認メッセージが表示されること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 17 |  | エラー確認 | 仕入日付(From) | 年月日の値が空の状態で出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 18 |  |  | 仕入日付(To) | 年月日の値が空の状態で出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | OK
| 19 |  |  | 仕入日付 | Fromの値がToの値より大きい場合に出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | NG |  |  |  | OK | メッセージが表示されない
| 20 |  |  | 仕入先CD | Fromの値がToの値より大きい場合に出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-27 | 飯高 | NG |  |  |  | OK | メッセージが表示されない

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 支払買掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 支払買掛_仕入先検収明細表_結合試験項目 |  | 仕入先検収明細表 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 47 | 47 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 出力バリエーション | 仕入日付 | From,Toどちらにも値を入力して出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 2 |  |  | 仕入先CD | Fromにのみ値を入力して出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 3 |  |  |  | Toにのみ値を入力して出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 4 |  |  |  | From,Toどちらにも値を入力して出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 5 |  |  |  | From,Toどちらにも値を入力せずに出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 6 |  | 出力種類 | 出力ボタン | 出力ボタンを押下 |  | Excelで帳票が出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 7 | [5 empty] | Excelにパスワードが設定されていること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 8 |  |  | 終了ボタン | 終了ボタンを押下する |  | 終了の確認メッセージが表示されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 9 |  | 出力内容 | 作成日 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | 詳細情報 SK0300_仕入先検収明細表_帳票設計書.xlsx |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 10 |  |  | 仕入先CD | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 11 |  |  | 略称 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 12 |  |  | 日付範囲from | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 13 |  |  | 日付範囲to | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 14 |  |  | 仕入日付_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 15 |  |  | 見積番号_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 16 |  |  | 見積件名_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 17 |  |  | 得意先名_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 18 |  |  | 製品NO_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 19 |  |  | 仕様NO_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 20 |  |  | 製品名_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 21 |  |  | W_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 22 |  |  | D_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 23 |  |  | H_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 24 |  |  | D1_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 25 |  |  | D2_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 26 |  |  | H1_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 27 |  |  | H2_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 28 |  |  | 仕入数量_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 29 |  |  | 仕入単価_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 30 |  |  | 仕入金額_1行目 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 31 |  |  | 仕入日付 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 32 |  |  | 見積番号 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 33 |  |  | 見積件名 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 34 |  |  | 得意先名 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 35 |  |  | 製品NO | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 36 |  |  | 仕様NO | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 37 |  |  | 製品名 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 38 |  |  | W | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 39 |  |  | D | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 40 |  |  | H | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 41 |  |  | D1 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 42 |  |  | D2 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 43 |  |  | H1 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 44 |  |  | H2 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 45 |  |  | 仕入数量 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 46 |  |  | 仕入単価 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 47 |  |  | 仕入金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 48 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK
| 49 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-31 | 飯高 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ