## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 支払買掛 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 支払買掛_月ズレチェック表_結合試験項目 |  | 月ズレチェック表 | 2024-12-09 | 榎本 | 2024-12-09 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-09 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 支払買掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 支払買掛_月ズレチェック表_結合試験項目 |  | 月ズレチェック表 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 15 | 15 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 集計年(From) | メニューより月ズレチェック表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ当月が入力されていること。 |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 2 |  |  | 集計年(To) | メニューより月ズレチェック表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ当月が入力されていること。 |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 3 |  |  | 得意先CD(From) | メニューより月ズレチェック表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 4 |  |  | 得意先CD(To) | メニューより月ズレチェック表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 5 |  | 動作確認 | 得意先CD(From) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 得意先CD検索のダイアログが表示される |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 6 |  |  |  | 得意先検索画面で得意先を検索し、得意先を選択する。 |  | 得意先CD(From)に選択した得意先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 7 |  |  | 得意先CD(From) ×ボタン | 得意先CD欄に得意先CDが選択されている状態で得意先CD(From)の×ボタンを押下 |  | 得意先CD(From)が空欄になること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 8 |  |  | 得意先CD(To) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 得意先CDのダイアログが立ち上がること 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 9 |  |  |  | 得意先検索画面で得意先を検索し、得意先を選択する。 |  | 得意先CD(To)に選択した得意先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 10 |  |  | 得意先CD(To) ×ボタン | 得意先CD欄に得意先CDが選択されている状態で得意先CD(To)の×ボタンを押下 |  | 得意先CD(To)が空欄になること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 11 |  |  | 出力 | 出力ボタンを押下する |  | 現行システムと同じデータがExcelで出力されること。 |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 12 |  |  | 終了 | 終了ボタンを押下する |  | ダイアログが閉じること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 13 |  | エラー確認 | 集計年(From) | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 14 |  |  | 集計年(To) | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 15 |  |  | 集計年 | 集計年(From)の値が集計年(To)の値より大きい場合に出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 支払買掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 支払買掛_月ズレチェック表_結合試験項目 |  | 月ズレチェック表 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 20 | 20 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力種類 | 出力 | 出力ボタン押下 |  | Excelで帳票がDLされること | ※詳細は「SK0500_月ズレチェック表_帳票設計書.xlsx」を参照 |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 2 |  | 動作確認 | 得意先名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 3 |  |  | 作成日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 4 |  |  | 見積番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 5 |  |  | 日付 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 6 |  |  | 見積件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 7 |  |  | 行番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 8 |  |  | 製品NO | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 9 |  |  | 仕入NO | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 10 |  |  | 製品名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 11 |  |  | 仕入先略称1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 12 |  |  | 仕入先略称2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 13 |  |  | 仕入数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 14 |  |  | 売上数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 15 |  |  | 仕入金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 16 |  |  | 売上金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 17 |  |  | 請求 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 18 |  |  | B | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 19 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK
| 20 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-15 | 飯高 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ