## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 支払買掛 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 支払買掛_買掛金元帳_結合試験項目 |  | 買掛金元帳 | 2024-12-09 | 榎本 | 2024-12-09 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-09 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 支払買掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 支払買掛_買掛金元帳_結合試験項目 |  | 買掛金元帳 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 23 | 23 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 仕入日付 | メニューより買掛金元帳を起動する |  | 入力欄が活性、かつ右記DBの値の翌月であること。 | [dbo].[TMDates]の[DateID]が「買掛月次更新日」の[更新日付] ※[更新日付]が「2024/01/31」の場合、「2024年2月」と表示されていること |  | 2025-01-14 | 飯高 | NG | 2025-02-10 | 飯高 |  | OK | 日付が空欄になっている
| 2 |  |  | 締日 | メニューより買掛金元帳を起動する |  | 入力欄が活性、かつ99と入力されていること。 |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 3 |  |  | 仕入先範囲from | メニューより買掛金元帳を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 4 |  |  | 仕入先範囲to | メニューより買掛金元帳を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 5 |  |  | 発行区分(左) | メニューより買掛金元帳を起動する |  | 入力欄が活性、かつ0が入力されていること。 |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 6 |  |  | 発行区分(右) | メニューより買掛金元帳を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること。 | 0:発行する 1:発行しない |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 7 |  | 動作確認 | 仕入先範囲from 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 仕入先CD検索のダイアログが表示される |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 8 |  |  |  | 仕入先検索画面で仕入先を検索し、仕入先を選択する。 |  | 仕入先範囲fromに選択した仕入先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 9 |  |  | 仕入先範囲from ×ボタン | 仕入先範囲欄に仕入先CDが選択されている状態で仕入先CDfromの×ボタンを押下 |  | 仕入先CDfromが空欄になること |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 10 |  |  | 仕入先範囲to 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 仕入先CDのダイアログが立ち上がること 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 11 |  |  |  | 仕入先検索画面で仕入先を検索し、仕入先を選択する。 |  | 仕入先範囲toに選択した仕入先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 12 |  |  | 仕入先範囲to ×ボタン | 仕入先範囲欄に仕入先CDが選択されている状態で仕入先CDtoの×ボタンを押下 |  | 仕入先範囲toが空欄になること |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 13 |  |  | 発行区分（左） | 0:発行する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | NG | 2025-02-10 | 飯高 |  | OK | 数分待ったが帳票もメッセージも表示されない
| 14 |  |  |  | 1:発行しない |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 数分待ったが帳票もメッセージも表示されない ⇒発行しないため問題なし、現行もメッセージ表示していない
| 15 |  |  | プレビュー | プレビューボタン |  | プレビューボタンがないこと |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 16 |  |  | 設定 | 設定ボタン |  | 設定ボタンがないこと。 |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 17 |  |  | 確認 | 確認ボタンを押下する |  | 支払確認ダイアログが開くこと。 |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | NG | 2025-02-10 | 飯高 |  | OK | 支払い確認ダイアログが開かない
| 18 |  |  | 印刷 | 印刷ボタンを押下する |  | 現行システムと同じデータがPDFで出力されること。 |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | NG | 2025-02-10 | 飯高 |  | OK | 数分待ったが帳票もメッセージも表示されない
| 19 |  |  | 終了 | 終了ボタンを押下する |  | ダイアログが閉じること |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 20 |  | エラー確認 | 仕入日付 | 未入力で印刷ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 21 |  |  | 締日 | 未入力で印刷ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 22 |  |  | 発行区分(左) | 0，１以外を入力して印刷ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK
| 23 |  |  |  | 未入力で印刷ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 飯高 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 支払買掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 支払買掛_買掛金元帳_結合試験項目 |  | 買掛金元帳 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 46 | 46 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力バリエーション | 発行区分(左) | 0:発行するを選択し印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 2 |  |  |  | 1:発行しないを選択し印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 3 |  |  | 仕入先範囲(From) | 値を入力して出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 4 |  |  | 仕入先範囲(To) | 値を入力して出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 5 |  |  | 仕入先範囲(From)・仕入先範囲(To) | 両項目に値を入力して出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 6 |  | 出力種類 | 印刷 | 印刷ボタン押下 |  | PDFで帳票がDLされること | ※詳細は「SK0100_買掛金元帳_帳票設計書.xlsx」を参照 |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 7 |  | 動作確認 | 支払終了日付 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 8 |  |  | 仕郵便番号 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 9 |  |  | 仕住所1 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 10 |  |  | 仕住所2 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 11 |  |  | 仕入先名1 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 12 |  |  | 仕入先名2 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 13 |  |  | 仕入先CD | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 14 |  |  | 仕TEL | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 15 |  |  | 開始日付 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | PC区分がない ⇒帳票設計書にて不要となっているため問題なし
| 16 |  |  | 終了日付 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | PC区分がない ⇒帳票設計書にて不要となっているため問題なし
| 17 |  |  | 前月検収残高 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 18 |  |  | 支払調整額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 19 |  |  | 繰越額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 20 |  |  | 今月検収額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 21 |  |  | 返品額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 22 |  |  | 訂正額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 23 |  |  | 消費税額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 24 |  |  | 今月合計 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 25 |  |  | 合計検収額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 26 |  |  | 日付 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 27 |  |  | 番号 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 28 |  |  | 残高名 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 29 |  |  | PC区分 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | PC区分がない ⇒帳票設計書にて不要となっているため問題なし
| 30 |  |  | 製品NO | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 31 |  |  | 仕様NO | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 32 |  |  | 品名 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 33 |  |  | サイズ | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 34 |  |  | 数量 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 35 |  |  | 単位 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 36 |  |  | 単価 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 37 |  |  | 明細仕入 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 38 |  |  | 明細支払 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 39 |  |  | 繰越残高 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 40 |  |  | 差引残高 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 41 |  |  | 納入先名 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 42 |  |  | 税抜計 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 43 |  |  | 消費税額 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 44 |  |  | 仕入伝票計 | 印刷ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 45 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで印刷ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK
| 46 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで印刷ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-10 | 飯高 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ