## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 経費 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 経費_按分経費集計表_結合試験項目 |  | 按分経費集計表 | 2024-12-02 | 児玉 | 2024-12-02 | 児玉
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-02 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 経費 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 経費_按分経費集計表_結合試験項目 |  | 按分経費集計表 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 3 | 3 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 集計年月 | メニューよりジョイテック請求明細一覧表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、当月が入力されていること |  |  | 2025-01-17 | 飯高 | OK
| 2 |  | 動作確認 | 出力ボタン | 出力ボタンを押下 |  | Excelで出力されること |  |  | 2025-01-17 | 飯高 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | エラーが表示され、出力できない
| 3 |  |  | 終了ボタン | 終了ボタンを押下する |  | 終了の確認メッセージが表示されること |  |  | 2025-01-17 | 飯高 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 経費 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 経費_按分経費集計表_結合試験項目 |  | 按分経費集計表 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 11 | 11 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力種類 | 出力ボタン | 出力ボタンを押下 |  | Excelで帳票が出力されること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 2 | [5 empty] | Excelにパスワードが設定されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 3 |  | 出力内容 | 集計 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | 詳細情報 KH0200_按分経費集計表_帳票設計書.xlsx |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 4 |  |  | 科目CD | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 5 |  |  | 科目名 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 6 |  |  | 金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 7 |  |  | 部CD | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 8 |  |  | 部名 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 9 |  |  | 集計日付 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 10 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 11 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ