## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 統計 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 統計_統計推移表_結合試験項目 |  | 統計推移表 | 2024-12-10 | 榎本 | 2024-12-10 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-10 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 統計 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 統計_統計推移表_結合試験項目 |  | 統計推移表 | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 6 | 6 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 集計年(from) | メニューより統計推移表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ当月が入力されていること。 |  |  | 2025-02-13 | 飯高 | OK
| 2 |  |  | 集計年(to) | メニューより統計推移表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ当月が入力されていること。 |  |  | 2025-02-13 | 飯高 | OK
| 3 |  | 動作確認 | 出力 | 出力ボタンを押下する |  | 現行システムと同じデータがExcelで出力されること。 |  |  | 2025-02-13 | 飯高 | OK
| 4 |  |  | 終了 | 終了ボタンを押下する |  | ダイアログが閉じること |  |  | 2025-02-13 | 飯高 | OK
| 5 |  | エラー確認 | 集計年(from) | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-02-13 | 飯高 | OK
| 6 |  |  | 集計年(to) | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-02-13 | 飯高 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 統計 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 統計_統計推移表_結合試験項目 |  | 統計推移表 | [5 empty] | 2024-12-10 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-10 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 76 | 76 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力種類 | 出力 | 出力ボタン押下 |  | Excelで帳票がDLされること | ※詳細は「TK0300_統計推移表_帳票設計書.xlsx」を参照。 |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 2 |  | 動作確認 | 売上・原価_営業担当CD | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 3 |  |  | 売上・原価_番号 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 4 |  |  | 売上・原価_集計CD | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 5 |  |  | 売上・原価_年月 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 6 |  |  | 売上・原価_作業区分CD | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 7 |  |  | 売上・原価_売上税抜金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 8 |  |  | 売上・原価_原価税抜金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 9 |  |  | 工事・売上・原価_工事担当CD | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 10 |  |  | 工事・売上・原価_番号 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 11 |  |  | 工事・売上・原価_集計CD（未使用） | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 12 |  |  | 工事・売上・原価_年月 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 13 |  |  | 工事・売上・原価_作業区分CD | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 14 |  |  | 工事・売上・原価_売上税抜金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 15 |  |  | 工事・売上・原価_原価税抜金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 16 |  |  | 入出庫_集計CD | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 17 |  |  | 入出庫_年月 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 18 |  |  | 入出庫_出庫金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 19 |  |  | 入出庫_入庫金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 20 |  |  | 三研売上（円）_年月 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 21 |  |  | 三研売上（円）_売上税抜金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 22 |  |  | 三研売上（円）_原価税抜金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 23 |  |  | 三研売上（円）_人件一般費 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 24 |  |  | 三研売上（円）_営業外費 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 25 |  |  | サービス売上（円）_年月 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 26 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物自_三商 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 27 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物自_三商 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 28 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物自_店装 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 29 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物自_店装 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 30 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物自_サンプラ | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 31 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物自_サンプラ | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 32 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物自_三シャ | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 33 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物自_三シャ | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 34 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物自_トラン | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 35 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物自_トラン | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 36 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物自_その他 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 37 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物自_その他 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 38 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物自_事故 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 39 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物自_事故 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 40 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物庸_三商 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 41 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物庸_三商 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 42 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物庸_店装 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 43 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物庸_店装 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 44 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物庸_サンプラ | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 45 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物庸_サンプラ | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 46 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物庸_三シャ | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 47 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物庸_三シャ | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 48 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物庸_トラン | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 49 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物庸_トラン | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 50 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物庸_その他 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 51 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物庸_その他 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 52 |  |  | サービス売上（円）_売額_貨物庸_事故 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 53 |  |  | サービス売上（円）_原額_貨物庸_事故 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 54 |  |  | サービス売上（円）_売額_物流_ルート | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 55 |  |  | サービス売上（円）_原額_物流_ルート | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 56 |  |  | サービス売上（円）_売額_物流_丸和 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 57 |  |  | サービス売上（円）_原額_物流_丸和 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 58 |  |  | サービス売上（円）_売額_物流_その他 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 59 |  |  | サービス売上（円）_原額_物流_その他 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 60 |  |  | サービス売上（円）_売額_物流_事故 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 61 |  |  | サービス売上（円）_原額_物流_事故 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 62 |  |  | サービス売上（円）_人件一般費_貨物 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 63 |  |  | サービス売上（円）_営業外費_貨物 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 64 |  |  | サービス売上（円）_人件一般費_物流 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 65 |  |  | サービス売上（円）_営業外費_物流 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 66 |  |  | 営業担当別経費_業種区分 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 67 |  |  | 営業担当別経費_部CD（未使用） | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 68 |  |  | 営業担当別経費_年月 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 69 |  |  | 営業担当別経費_人件費一般費 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 70 |  |  | 部署別売上・原価_部署 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 71 |  |  | 部署別売上・原価_年月 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 72 |  |  | 部署別売上・原価_作業区分CD | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 73 |  |  | 部署別売上・原価_売上税抜金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 74 |  |  | 部署別売上・原価_原価税抜金額 | 出力ボタン押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 75 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK
| 76 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 画面で指定した範囲の内容で設計書に記載された値が出力されていること |  |  | 2025-02-14 | 大谷 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ