## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_入庫リスト_結合試験項目 |  | 入庫リスト | 2024-12-02 | 児玉 | 2024-12-02 | 児玉
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-02 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_入庫リスト_結合試験項目 |  | 入庫リスト | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 23 | 23 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 入庫日 | メニューより売掛金集計表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、今日日付が入力されていること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 2 |  |  | 得意先CD(From) | メニューより売掛金集計表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 3 |  |  | 得意先CD(To) | メニューより売掛金集計表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 仕入先CD(From) | メニューより売掛金集計表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 仕入先CD(To) | メニューより売掛金集計表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 6 |  | 動作確認 | 得意先CD(From) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 得意先検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 7 |  |  |  | 得意先検索画面で得意先を検索し、得意先を選択する |  | 以下の項目に選択した得意先の該当情報が表示されること 得意先CD(From)(活性） |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 得意先CD(To) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 得意先検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 9 |  |  |  | 得意先検索画面で得意先を検索し、得意先を選択する |  | 以下の項目に選択した得意先の該当情報が表示されること 得意先CD(To)(活性） |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 得意先CD(From) ×ボタン | 得意先CDに値が入力されている状態で得意先CDの×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 得意先CD(From)(活性） |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 得意先CD(To) ×ボタン | 得意先CDに値が入力されている状態で得意先CDの×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 得意先CD(To)(活性） |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 仕入先CD(From) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 仕入先検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 13 |  |  |  | 仕入先検索画面で仕入先を検索し、仕入先を選択する |  | 以下の項目に選択した仕入先の該当情報が表示されること 仕入先CD(From)(活性） |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 仕入先CD(To) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 仕入先検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 15 |  |  |  | 仕入先検索画面で仕入先を検索し、仕入先を選択する |  | 以下の項目に選択した仕入先の該当情報が表示されること 仕入先CD(To)(活性） |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 仕入先CD(From) ×ボタン | 仕入先CDに値が入力されている状態で仕入先CDの×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 仕入先CD(From)(活性） |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 仕入先CD(To) ×ボタン | 仕入先CDに値が入力されている状態で得意先CDの×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 仕入先CD(To)(活性） |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 18 |  |  | 出力ボタン | 出力ボタンを押下する |  | Excelで帳票が出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 終了ボタン | 終了ボタンを押下する |  | 終了の確認メッセージが表示されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 20 |  | エラー確認 | 出力ボタン | 該当するデータがない範囲を指定して出力ボタンを押下する |  | メッセージが出力され、出力されないこと |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 入庫日 | 年月日の値が空の状態で出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 得意先CD | Fromの値がToの値より大きい場合に出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 仕入先CD | Fromの値がToの値より大きい場合に出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_入庫リスト_結合試験項目 |  | 入庫リスト | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 28 | 28 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力バリエーション | 得意先CD | Fromにのみ値を入力して出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 2 |  |  |  | Toにのみ値を入力して出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 3 |  |  |  | From,Toどちらにも値を入力して出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 4 |  |  |  | From,Toどちらにも値を入力せずに出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 5 |  | 出力種類 | 出力ボタン | 出力ボタンを押下 |  | Excelで帳票が出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 6 |  | 出力内容 | 店舗名 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 作成日 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | 詳細情報 MH0900_入庫リスト_帳票設計書.xlsx |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 旧システムと見え方が異なっているが、帳票設計書とは見た目が一致している⇒新システムでレイアウトが変わっているため設計書が正しい
| 8 |  |  | 見積件名 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 9 |  |  | 入庫日 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 10 |  |  | 積込日 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 11 |  |  | 保管期限 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 12 |  |  | 発注者 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 13 |  |  | 入庫日付 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 14 |  |  | バーコード | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 15 |  |  | No | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 16 |  |  | 棚番 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 17 |  |  | 仕入先CD | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 18 |  |  | 仕入先名 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 19 |  |  | 製品No. | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 20 |  |  | 仕様No. | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 21 |  |  | 名称 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 22 |  |  | W | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 23 |  |  | D | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 24 |  |  | H | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 25 |  |  | 発注数 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 26 |  |  | チェック | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 27 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上
| 28 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 同上

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ