## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_注文書出力_結合試験項目 |  | 注文書出力 | 2024-12-09 | 榎本 | 2024-12-09 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-09 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_注文書出力_結合試験項目 |  | 注文書出力 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 28 | 28 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 見積番号 | メニューより注文書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-18 | 松村 |  | OK | データを入力した後、再度注文書出力を開くと前データが残ってしまう
| 2 |  |  | 見積件名 | メニューより注文書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-18 | 松村 |  | OK | データを入力した後、再度注文書出力を開くと前データが残ってしまう
| 3 |  |  | 受注先 | メニューより注文書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-18 | 松村 |  | OK | データを入力した後、再度注文書出力を開くと前データが残ってしまう
| 4 |  |  | 納期 | メニューより注文書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-18 | 松村 |  | OK | データを入力した後、再度注文書出力を開くと前データが残ってしまう
| 5 |  |  | 現場名 | メニューより注文書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-18 | 松村 |  | OK | データを入力した後、再度注文書出力を開くと前データが残ってしまう
| 6 |  |  | 書式区分(左) | メニューより注文書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること。 | 初期値を0に仕様変更 |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-02-03 | 児玉 |  | OK | データを入力した後、再度注文書出力を開くと前データが残ってしまう 初期値として0が設定されている
| 7 |  |  | 書式区分(右) | メニューより注文書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること。 | 0:通常 1:相見積 2:客先在庫 3:部材計 4:部材計・客在 |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 8 |  | 動作確認 | 見積番号 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 見積番号検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 9 |  |  |  | 見積番号検索画面で見積を検索し、見積を選択する。 |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 10 | [5 empty] | 以下の項目が見積番号入力前と同じであること 書式区分(左)(活性) 書式区分(右)(非活性) |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 見積番号 入力 | 見積番号欄に存在する見積番号を入力する |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 12 | [5 empty] | 以下の項目が見積番号入力前と同じであること 書式区分(左)(活性) 書式区分(右)(非活性) |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 見積番号 ×ボタン | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号の×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 14 | [5 empty] | 以下の項目が×ボタン押下前と同じであること 書式区分(左)(活性) 書式区分(右)(非活性) |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 見積番号 削除 | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号を未入力状態にする |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 16 | [5 empty] | 以下の項目が削除前と同じであること 書式区分(左)(活性) 書式区分(右)(非活性) |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 書式区分(左) | 0:通常 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 18 |  |  |  | 1:相見積 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている・単価と金額が表示されている
| 19 |  |  |  | 2:客先在庫 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 20 |  |  |  | 3:部材計 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 21 |  |  |  | 4:部材計・客在 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 22 |  |  | Excel出力 | Excel出力ボタン押下 |  | Excelが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 23 |  |  | PDF出力 | PDF出力ボタン押下 |  | PDFが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 終了 | 終了ボタン押下 |  | ダイアログが閉じること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 25 |  | エラー確認 | 見積番号 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 26 |  |  |  | 存在しない見積番号を入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 27 |  |  | 書式区分(左) | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-02-03 | 児玉 |  | OK | エラーメッセージが他項目と被っている
| 28 |  |  |  | 存在しない区分値入力して出力ボタンを押下する |  | 入力不可で、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK

## 帳票(PDF)
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_注文書出力_結合試験項目 |  | 注文書出力 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 46 | 46 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票(PDF) | 出力バリエーション | 書式区分 | 0:通常を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 2 |  |  |  | 1:相見積を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている・単価と金額が表示されている
| 3 |  |  |  | 2:客先在庫を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 4 |  |  |  | 3:部材計を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 5 |  |  |  | 4:部材計・客在を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 6 |  | 出力種類 | 出力 | 出力ボタン押下 |  | PDFで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 7 |  | 動作確認 | 見積番号_見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | ※詳細は「MH1200_注文書_帳票設計書.xlsx」を参照 |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 作成日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 得意先名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 得意先名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | ○○殿の殿が入っていない
| 11 |  |  | 御見積金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 消費税等 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 消費税額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 納期_見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 受渡地 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 18 |  |  | 店番 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 御支払条件 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 見積有効期限 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 売場面積 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 23 |  |  | ウエルシア売場面積 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 顧客名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 顧客名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 名前が長いと見切れる
| 26 |  |  | 会社担当者 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 27 |  |  | (単位：円) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 28 |  |  | SEC | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 29 |  |  | 仕分 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 30 |  |  | 項目 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 品名_1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 32 |  |  | 製品 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 33 |  |  | 仕様 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 34 |  |  | W | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 35 |  |  | D | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 36 |  |  | H | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 37 |  |  | 数量_元 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 38 |  |  | 数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 39 |  |  | 単位 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 40 |  |  | 単価_元 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 41 |  |  | 単価 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 42 |  |  | 金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 43 |  |  | 【合計】_1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 44 |  |  | 金額合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 45 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 46 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK

## 帳票(Excel)
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_注文書出力_結合試験項目 |  | 注文書出力 | [5 empty] | 2024-12-09 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-09 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 46 | 46 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票(Excel) | 出力バリエーション | 書式区分 | 0:通常を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 2 |  |  |  | 1:相見積を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている・単価と金額が表示されている
| 3 |  |  |  | 2:客先在庫を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 4 |  |  |  | 3:部材計を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 5 |  |  |  | 4:部材計・客在を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 4行目に殿が無い・注文者名に名前が記載されている
| 6 |  | 出力種類 | 出力 | 出力ボタン押下 |  | Excelで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 7 |  | 動作確認 | 見積番号_見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | ※詳細は「MH1200_注文書_帳票設計書.xlsx」を参照 |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 作成日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 得意先名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 得意先名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | ○○殿の殿が入っていない
| 11 |  |  | 御見積金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 消費税等 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 消費税額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 納期_見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 受渡地 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 18 |  |  | 店番 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 御支払条件 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 見積有効期限 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 売場面積 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 23 |  |  | ウエルシア売場面積 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 顧客名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 顧客名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | NG | 2025-01-14 | 松村 |  | OK | 名前が長いと見切れる
| 26 |  |  | 会社担当者 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 27 |  |  | (単位：円) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 28 |  |  | SEC | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 29 |  |  | 仕分 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 30 |  |  | 項目 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 品名_1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 32 |  |  | 製品 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 33 |  |  | 仕様 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 34 |  |  | W | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 35 |  |  | D | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 36 |  |  | H | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 37 |  |  | 数量_元 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 38 |  |  | 数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 39 |  |  | 単位 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 40 |  |  | 単価_元 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 41 |  |  | 単価 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 42 |  |  | 金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 43 |  |  | 【合計】_1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 44 |  |  | 金額合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 45 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK
| 46 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-06 | 松村 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ