## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_発注一覧表_結合試験項目 |  | 発注一覧表 | 2024-12-02 | 児玉 | 2024-12-02 | 児玉
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-02 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_発注一覧表_結合試験項目 |  | 発注一覧表 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 26 | 26 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 見積番号 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 2 |  |  | 見積件名 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 3 |  |  | 受注先 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 納期 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 現場名 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 6 |  |  | 仕入先((From)) | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 仕入先((To)) | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 8 |  | 動作確認 | 見積番号 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 見積番号検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 9 |  |  |  | 見積番号検索画面で見積を検索し、見積を選択する。 |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 10 | [5 empty] | 以下の項目が入力前と同じでさること 仕入先 |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 見積番号 入力 | 見積番号欄に存在する見積番号を入力する |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK |  |  |  |  | 6桁未満の番号を入力した際に、見積件名・受注先・納期・現場名が入らない(見積番号が58のデータを入力したいとき、58では対象のデータが入らないが、000058なら入る) ⇒仕様通り
| 12 | [5 empty] | 以下の項目が入力前と同じでさること 仕入先 |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 見積番号 ×ボタン | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号の×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 14 | [5 empty] | 以下の項目が入力前と同じでさること 仕入先 |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 見積番号 削除 | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号を未入力状態にする |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 16 | [5 empty] | 以下の項目が入力前と同じでさること 仕入先 |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 仕入先CD(From) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 仕入先CDのダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 18 |  |  |  | 仕入先CD検索欄で仕入先を検索し仕入先を選択する |  | 仕入先CD(From)に選択した仕入先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 仕入先Cd(From) ×ボタン | 仕入先CD欄に仕入先CDが選択されている状態で仕入先CD(From)の×ボタンを押下 |  | 仕入先CD(From)が空欄になること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 仕入先CD(To) 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 仕入先CDのダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 21 |  |  |  | 仕入先CD検索欄で仕入先を検索し仕入先を選択する |  | 仕入先CD(From)に選択した仕入先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 仕入先CD(To) ×ボタン | 仕入先CD欄に仕入先CDが選択されている状態で仕入先CD(From)の×ボタンを押下 |  | 仕入先CD(From)が空欄になること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 印刷ボタン | プレビューボタンを押下する |  | PDFで出力されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 終了ボタン | 終了ボタンを押下する |  | 終了の確認メッセージが表示されること |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 25 |  | エラー確認 | 見積番号 | 未入力でプレビューボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK
| 26 |  |  |  | 存在しない見積番号を入力してプレビューボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票がプレビューされないこと |  |  | 2025-01-21 | 松村 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_発注一覧表_結合試験項目 |  | 発注一覧表 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 18 | 18 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | プレビュー種類 | 印刷ボタン | プレビューボタン押下 |  | PDFで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 2 |  | プレビュー確認 | 作成日 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること | 詳細 MH0800_発注一覧表_帳票設計書.xlsx |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 3 |  |  | 物件名 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 物件名の項目名が、仕入先名になっている
| 4 |  |  | 納入先CD | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 納入先名 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 6 |  |  | 仕入先CD | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 仕入先名 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 見積番号 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 見積日付 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 項目 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 製品No | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 1行目の製品Noのみ右にずれている
| 12 |  |  | 仕様No | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 品名 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 1行目の品名のみ太文字になっている 仕入先計が太文字になっていない
| 14 |  |  | サイズ | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | サイズの数値の後ろのWDHが不足している
| 15 |  |  | 数量 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 単位 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 単価 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 単価の数値に区切りの「,」が入っていない
| 18 |  |  | 金額 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 単価の数値に区切りの「,」が入っていない
| 19 |  |  | 仕入金額計 | プレビューボタン押下 |  | 現行システムと同じデータがプレビューされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ