## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_発注書出力_結合試験項目 |  | 発注書出力 | 2024-12-02 | 人見 | 2024-12-02 | 人見
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-02 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_発注書出力_結合試験項目 |  | 発注書出力 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 人見 |  | 2024-12-02 |  |  | 人見
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 36 | 36 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 見積番号 | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 2 |  |  | 見積件名 | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 3 |  |  | 受注先 | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 納期 | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 現場名 | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 6 |  |  | 金額表示(左) | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 金額表示(右) | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること | 1:する 2:しない |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 書式区分(左) | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること | 0:通常 1:相見積 2:客先在庫 3:部材計 4:部材計・客在 |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 書式区分(右) | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 仕入先(From) | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 仕入先(To) | メニューより発注書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 12 |  | 動作確認 | 見積番号 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 見積番号検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 13 |  |  |  | 見積番号検索画面で見積を検索し、見積を選択する。 |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK |  |  |  |  | 見積番号が6桁未満の時、見積件名・受注先・納期・現場名 が表示されない ⇒仕様通り
| 14 | [5 empty] | 以下の項目が見積番号入力前と同じであること 金額表示(左) 書式区分(右) 仕入先(From) 仕入先(To) |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 見積番号 入力 | 見積番号欄に存在する見積番号を入力する |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK |  |  |  |  | 見積番号が6桁未満の時、見積件名・受注先・納期・現場名 が表示されない 先頭に0を追加すると表示される ⇒仕様通り
| 16 | [5 empty] | 以下の項目が見積番号入力前と同じであること 金額表示(左) 書式区分(右) 仕入先(From) 仕入先(To) |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 見積番号 ×ボタン | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号の×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 18 | [5 empty] | 以下の項目が×ボタン押下前と同じであること 金額表示(左) 書式区分(右) 仕入先(From) 仕入先(To) |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 見積番号 削除 | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号を未入力状態にする |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 20 | [5 empty] | 以下の項目が×ボタン押下前と同じであること 金額表示(左) 書式区分(右) 仕入先(From) 仕入先(To) |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 金額表示(左) | 0を入力して出力する。 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 松村 | NG | 2025-02-17 | 大谷 |  | OK | 旧システムと同じ条件でデータを出力しようとすると、新システムのみ該当データなしというアラートが表示され、Excelが出力されない
| 22 |  |  |  | 1を入力して出力する。 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 松村 | NG | 2025-02-17 | 大谷 |  | OK | 旧システムと同じ条件でデータを出力しようとすると、新システムのみ該当データなしというアラートが表示され、Excelが出力されない
| 23 |  |  | 書式区分(左) | 0:通常 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 松村 | NG | 2025-02-17 | 大谷 |  | OK | 旧システムと同じ条件でデータを出力しようとすると、新システムのみ該当データなしというアラートが表示され、Excelが出力されない
| 24 |  |  |  | 1:集計ACSなし |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 松村 | NG | 2025-02-17 | 大谷 |  | OK | 旧システムと同じ条件でデータを出力しようとすると、新システムのみ該当データなしというアラートが表示され、Excelが出力されない
| 25 |  |  | 仕入先(From) | 未入力で出力ボタンを押下する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 松村 | NG | 2025-02-17 | 大谷 |  | OK | 旧システムと同じ条件でデータを出力しようとすると、新システムのみ該当データなしというアラートが表示され、Excelが出力されない
| 26 |  |  |  | 仕入先を入力して出力する。 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 松村 | NG | 2025-02-17 | 大谷 |  | OK | 旧システムと同じ条件でデータを出力しようとすると、新システムのみ該当データなしというアラートが表示され、Excelが出力されない
| 27 |  |  | 仕入先(To) | 未入力で出力ボタンを押下する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 松村 | NG | 2025-02-17 | 大谷 |  | OK | 旧システムと同じ条件でデータを出力しようとすると、新システムのみ該当データなしというアラートが表示され、Excelが出力されない
| 28 |  |  |  | 仕入先を入力して出力する。 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-24 | 松村 | NG | 2025-02-17 | 大谷 |  | OK | 旧システムと同じ条件でデータを出力しようとすると、新システムのみ該当データなしというアラートが表示され、Excelが出力されない
| 29 |  |  | 出力ボタン | 出力ボタンを押下する |  | Excelで帳票が出力されること |  |  | 2025-01-24 | 松村 | NG | 2025-02-17 | 大谷 |  | OK | 旧システムと同じ条件でデータを出力しようとすると、新システムのみ該当データなしというアラートが表示され、Excelが出力されない
| 30 |  | エラー確認 | 見積番号 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 31 |  |  |  | 存在しない見積番号を入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 32 |  |  | 金額表示(左) | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 33 |  |  |  | 存在しない区分値入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 34 |  |  | 書式区分(左) | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 35 |  |  |  | 存在しない区分値入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 36 |  |  | 仕入先(From)・仕入先(To) | 仕入先(From)の値が仕入先(To)より大きい値を入力する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_発注書出力_結合試験項目 | [7 empty] | 2024-12-02 |  |  | 人見 |  | 2024-12-02 |  |  | 人見
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 38 | 38 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力バリエーション | 金額表示 | 1:するを選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | ※詳細は「MH0700_発注書_帳票設計書.xlsx」を参照 |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 2 |  |  |  | 2:しないを選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 3 |  |  | 書式区分 | 0:通常を選択し出力ボタン押下 |  | 設計書と同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 4 |  |  |  | 1:集計ASCなしを選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | NG | 2025-02-19 | 大谷 |  | OK | 現行システムではエラーとなり出力できない
| 5 |  | 出力種類 | 出力ボタン | 出力ボタン押下 |  | Excelで帳票がDLされること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 6 |  | 出力確認 | 発注番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 7 |  |  | 出力日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 8 |  |  | 仕入先CD | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 9 |  |  | 仕入先名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 10 |  |  | 仕入先名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 11 |  |  | 配送先CD | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 12 |  |  | 配送先名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 13 |  |  | 納入先CD | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 14 |  |  | 受注先zip | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 15 |  |  | 受注先tel | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 16 |  |  | 受注先adr1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 17 |  |  | 受注先adr2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 18 |  |  | 物件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 19 |  |  | 希望納期 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 20 |  |  | 回答納期 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 21 |  |  | 担当者名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 22 |  |  | 項目 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 23 |  |  | 製品No | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 24 |  |  | 仕様 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 25 |  |  | 品名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 26 |  |  | W | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 27 |  |  | D | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 28 |  |  | H | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 29 |  |  | 単価(税抜) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 30 |  |  | 発注量(数) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 31 |  |  | 発注量(単位) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 32 |  |  | 金額(税抜) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 33 |  |  | 仕分数1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 34 |  |  | 仕分数2~ | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 35 |  |  | 合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 36 |  |  | 合計金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 37 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK
| 38 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-02-17 | 大谷 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ