## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_見積依頼書出力_結合試験項目 |  | 見積依頼書出力 | 2024-12-06 | 榎本 | 2024-12-06 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-06 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_見積依頼書出力_結合試験項目 |  | 見積依頼書出力 | [5 empty] | 2024-12-06 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-06 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 40 | 40 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 見積番号 | メニューより見積書依頼書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 2 |  |  | 見積件名 | メニューより見積書依頼書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 3 |  |  | 受注先 | メニューより見積書依頼書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 4 |  |  | 納期 | メニューより見積書依頼書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 5 |  |  | 現場名 | メニューより見積書依頼書出力を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 6 |  |  | 希望納期 | メニューより見積書依頼書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 7 |  |  | 回答期限 | メニューより見積書依頼書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 8 |  |  | 仕入先from | メニューより見積書依頼書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 9 |  |  | 仕入先to | メニューより見積書依頼書出力を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 10 |  | 動作確認 | 見積番号 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 見積番号検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 11 |  |  |  | 見積番号検索画面で見積を検索し、見積を選択する。 |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 12 | [5 empty] | 以下の項目が見積番号入力前と同じであること 希望納期(活性) 回答期限(活性) 仕入先from(活性) 仕入先to(活性) |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 見積番号 入力 | 見積番号欄に存在する見積番号を入力する |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 14 | [5 empty] | 以下の項目が見積番号入力前と同じであること 希望納期(活性) 回答期限(活性) 仕入先from(活性) 仕入先to(活性) |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 見積番号 ×ボタン | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号の×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 表示担当(左)(活性） 表示担当(右)(非活性） |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 16 | [5 empty] | 以下の項目が×ボタン押下前と同じであること 希望納期(活性) 回答期限(活性) 仕入先from(活性) 仕入先to(活性) |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 見積番号 削除 | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号を未入力状態にする |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 18 | [5 empty] | 以下の項目が×ボタン押下前と同じであること 希望納期(活性) 回答期限(活性) 仕入先from(活性) 仕入先to(活性) |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 希望納期 | 未入力で出力ボタンを押下する |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 20 |  |  |  | 回答期限を入力して出力する。 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 回答期限 | 希望納期を入力して出力する。 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 仕入先from 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 仕入先検索のダイアログが立ち上がること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 23 |  |  |  | 仕入先検索画面で仕入先を検索し、仕入先を選択する。 |  | 仕入先fromに選択した仕入先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 仕入先from 入力 | 仕入先欄に存在する仕入先CDを入力する |  | 入力した仕入先CDが表示される |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 仕入先from ×ボタン | 仕入先欄に仕入先CDが入力されている状態で仕入先の×ボタンを押下 |  | 仕入先CDが空欄になる |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 26 |  |  | 仕入先from 削除 | 仕入先欄に仕入先CDが入力されている状態で仕入先を未入力状態にする |  | 仕入先CDが空欄になる |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 27 |  |  | 仕入先to 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 担当者検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 28 |  |  |  | 仕入先検索画面で仕入先を検索し、仕入先を選択する。 |  | 仕入先toに選択した仕入先CDが表示されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 29 |  |  | 仕入先to 入力 | 仕入先欄に存在する仕入先CDを入力する |  | 表示担当(右)が空欄になること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 30 |  |  | 仕入先to ×ボタン | 仕入先欄に仕入先CDが入力されている状態で仕入先の×ボタンを押下 |  | 仕入先CDが空欄になる |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 仕入先to 削除 | 仕入先欄に仕入先CDが入力されている状態で仕入先を未入力状態にする |  | 仕入先CDが空欄になる |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 32 |  |  | 仕入先(From) | 未入力で出力ボタンを押下する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 33 |  |  |  | 仕入先を入力して出力する。 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 34 |  |  | 仕入先(To) | 未入力で出力ボタンを押下する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 35 |  |  |  | 仕入先を入力して出力する。 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 36 |  |  | 出力 | 出力ボタン押下 |  | Excelで出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 37 |  |  | 終了 | 終了ボタン押下 |  | ダイアログが閉じること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 38 |  | エラー確認 | 見積番号 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 39 |  |  |  | 存在しない見積番号を入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 40 |  |  | 回答期限 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_見積依頼書出力_結合試験項目 |  | 見積依頼書出力 | [5 empty] | 2024-12-06 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-06 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 31 | 31 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力バリエーション | 希望納期 | 値を入力して出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | ※詳細は「MH0600_見積依頼表_帳票設計書.xlsx」を参照 |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 2 |  |  | 回答期限 | 値を入力して出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 3 |  |  | 仕入先(From) | 値を入力して出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 仕入先(To) | 値を入力して出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 仕入先(From)・仕入先(To) | 両項目に値を入力して出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 6 |  | 出力種類 | 出力 | 出力ボタン押下 |  | Excelで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 7 |  | 動作確認 | 見積依頼番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 仕入先名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 回答期限 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 出力日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 11 |  |  | TEL | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 12 |  |  | FAX | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 送信者 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 見積件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 希望納期 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 回答納期 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 配送先名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | データが出力されていない
| 18 |  |  | 受注先TEL | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | データが出力されていない
| 19 |  |  | 受注先Zip | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | データが出力されていない
| 20 |  |  | 受注先Adr | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | データが出力されていない
| 21 |  |  | 項目 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 製品No | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 仕様 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 品名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 25 |  |  | W | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 新システムでは、旧システムで空白の箇所に0が入っている
| 26 |  |  | D | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 新システムでは、旧システムで空白の箇所に0が入っている
| 27 |  |  | H | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 新システムでは、旧システムで空白の箇所に0が入っている
| 28 |  |  | 数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 29 |  |  | 見積単価(税抜) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 30 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ