## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_見積書出力(屋外広告物専用)_結合試験項目 |  | 見積書出力(屋外広告物専用) | 2024-12-06 | 榎本 | 2024-12-06 | 榎本
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-06 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_見積書出力(屋外広告物専用)_結合試験項目 |  | 見積書出力(屋外広告物専用) | [5 empty] | 2024-12-06 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-06 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 37 | 37 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 見積番号 | メニューより見積書出力(屋外広告物専用)を起動する |  | 入力欄が活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 2 |  |  | 見積件名 | メニューより見積書出力(屋外広告物専用)を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 3 |  |  | 受注先 | メニューより見積書出力(屋外広告物専用)を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 納期 | メニューより見積書出力(屋外広告物専用)を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 現場名 | メニューより見積書出力(屋外広告物専用)を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ空欄であること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 6 |  |  | 書式区分(左) | メニューより見積書出力(屋外広告物専用)を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 書式区分(右) | メニューより見積書出力(屋外広告物専用)を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること。 | 0:通常 1:相見積 2:客先在庫 3:部材計 4:部材計・客在 4:部材計・客在 |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 表示担当(左) | メニューより見積書出力(屋外広告物専用)を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 表示担当(右) | メニューより見積書出力(屋外広告物専用)を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 10 |  | 動作確認 | 見積番号 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 見積番号検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 11 |  |  |  | 見積番号検索画面で見積を検索し、見積を選択する。 |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 12 | [5 empty] | 以下の項目が見積番号入力前と同じであること 書式区分(左) 書式区分(右) 表示担当(左) 表示担当(右) |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 見積番号 入力 | 見積番号欄に存在する見積番号を入力する |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 14 | [5 empty] | 以下の項目が見積番号入力前と同じであること 書式区分(左) 書式区分(右) 表示担当(左) 表示担当(右) |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 見積番号 ×ボタン | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号の×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 表示担当(左)(活性） 表示担当(右)(非活性） |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 16 | [5 empty] | 以下の項目が×ボタン押下前と同じであること 書式区分(左) 書式区分(右) 表示担当(左) 表示担当(右) |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 見積番号 削除 | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号を未入力状態にする |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 18 | [5 empty] | 以下の項目が×ボタン押下前と同じであること 書式区分(左) 書式区分(右) 表示担当(左) 表示担当(右) |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 書式区分(左) | 0:通常 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 20 |  |  |  | 1:相見積 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 単価と金額が入ってしまっている
| 21 |  |  |  | 2:客先在庫 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 22 |  |  |  | 3:部材計 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 23 |  |  |  | 4:部材計・客在 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 表示担当 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 担当者検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 25 |  |  |  | 担当者検索画面で担当者を検索し、担当者を選択する。 |  | 表示担当(右)に選択した表示担当が表示されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 26 |  |  | 表示担当(左) 入力 | 表示担当(左)に存在する担当者CDを入力する |  | 表示担当(右)に担当者が表示されること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 27 |  |  | 表示担当(左) ×ボタン | 表示担当(左)に担当者CDが入力されている状態で表示担当の×ボタンを押下 |  | 表示担当(右)が空欄になること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 28 |  |  | 表示担当(左) 削除 | 表示担当(左)に担当者CDが入力されている状態で表示担当(左)を未入力状態にする |  | 表示担当(右)が空欄になること。 |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 29 |  |  | Excel出力 | Excel出力ボタン押下 |  | Excelが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 30 |  |  | PDF出力 | PDF出力ボタン押下 |  | PDFが出力されること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 終了 | 終了ボタン押下 |  | ダイアログが閉じること |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 32 |  | エラー確認 | 見積番号 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 33 |  |  |  | 存在しない見積番号を入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 34 |  |  | 書式区分(左) | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 35 |  |  |  | 存在しない区分値入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK
| 36 |  |  | 表示担当(左) | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-17 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 赤文字のエラー文が前回出力情報と重なっている
| 37 |  |  |  | 存在しない区分値入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-17 | 松村 | OK

## 帳票(Excel)
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_見積書出力(屋外広告物専用)_結合試験項目 |  | 見積書出力(屋外広告物専用) | [5 empty] | 2024-12-06 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-06 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 47 | 47 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票(Excel) | 出力バリエーション | 書式区分 | 0:通常を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 2 |  |  |  | 1:相見積を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 単価と金額が入ってしまっている
| 3 |  |  |  | 2:客先在庫を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 4 |  |  |  | 3:部材計を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 5 |  |  |  | 4:部材計・客在を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 6 |  | 出力種類 | 出力 | 出力ボタン押下 |  | ExcelとPDFで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 7 |  | 動作確認 | 見積番号_見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 | ※詳細は「MH1000_見積書(屋外広告物専用)_帳票設計書.xlsx」を参照 |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 作成日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 得意先名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 得意先名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 御見積金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 御見積金額(非課税) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 消費税等 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 消費税額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 納期_見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 18 |  |  | 受渡地 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 店番 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 御支払条件 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 見積有効期限 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 郵便番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 住所 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 26 |  |  | TEL | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 27 |  |  | FAX | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 28 |  |  | コールセンター | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 29 |  |  | 会社担当者 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 30 |  |  | 会社担当者E-mail | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 単位名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 32 |  |  | SEC | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 33 |  |  | 項目 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 34 |  |  | 品名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 35 |  |  | 製品 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 36 |  |  | 仕様 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 37 |  |  | W | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 38 |  |  | D | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 39 |  |  | H | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 40 |  |  | 数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 41 |  |  | 単位 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 42 |  |  | 単価 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 書式区分1のとき旧システムでは単価が出ていないが、新システムでは出力されている 単価に「,」が無い
| 43 |  |  | 金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 書式区分1のとき旧システムでは金額が出ていないが、新システムでは出力されている
| 44 |  |  | 【合計】_1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 45 |  |  | 金額合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 46 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 47 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 新システムと旧システムで見え方が異なる

## 帳票(PDF)
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_見積書出力(屋外広告物専用)_結合試験項目 |  | 見積書出力(屋外広告物専用) | [5 empty] | 2024-12-06 |  |  | 榎本 |  | 2024-12-06 |  |  | 榎本
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 47 | 47 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票(PDF) | 出力バリエーション | 書式区分 | 0:通常を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 2 |  |  |  | 1:相見積を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 単価と金額が入ってしまっている
| 3 |  |  |  | 2:客先在庫を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 4 |  |  |  | 3:部材計を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 5 |  |  |  | 4:部材計・客在を選択し出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 6 |  | 出力種類 | 出力 | 出力ボタン押下 |  | ExcelとPDFで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 7 |  | 動作確認 | 見積番号_見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 | ※詳細は「MH1000_見積書(屋外広告物専用)_帳票設計書.xlsx」を参照 |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 作成日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 得意先名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 得意先名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 御見積金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 御見積金額(非課税) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 消費税等 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 消費税額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 納期_見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 18 |  |  | 受渡地 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 店番 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 御支払条件 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 見積有効期限 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 郵便番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 住所 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 26 |  |  | TEL | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 27 |  |  | FAX | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 28 |  |  | コールセンター | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | コールセンター番号の上が途切れている
| 29 |  |  | 会社担当者 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 30 |  |  | 会社担当者E-mail | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 単位名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 32 |  |  | SEC | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 33 |  |  | 項目 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 34 |  |  | 品名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 35 |  |  | 製品 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 36 |  |  | 仕様 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 37 |  |  | W | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 38 |  |  | D | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 39 |  |  | H | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 40 |  |  | 数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 41 |  |  | 単位 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 42 |  |  | 単価 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 書式区分1のとき旧システムでは単価・金額が出ていないが、新システムでは出力されている 単価に「,」が無い
| 43 |  |  | 金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 書式区分1のとき旧システムでは単価・金額が出ていないが、新システムでは出力されている
| 44 |  |  | 【合計】_1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 45 |  |  | 金額合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること。 |  |  | 2025-01-20 | 松村 | OK
| 46 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 最終ページに不要なページが作成されている
| 47 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-20 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 現行と異なる形で出力されている

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ