## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_部材リスト_結合試験項目 |  | 部材リスト | 2024-12-02 | 児玉 | 2024-12-02 | 児玉
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-02 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_部材リスト_結合試験項目 |  | 部材リスト | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 18 | 18 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 見積番号 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 2 |  |  | 見積件名 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 3 |  |  | 受注先 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 納期 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 現場名 | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 6 |  |  | 集計区分(左) | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 集計区分が無い ⇒新システムにはない
| 7 |  |  | 集計区分(右) | メニューより部材リストを起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること。 | 0:通常 1:集計 |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 集計区分が無い ⇒新システムにはない
| 8 |  | 動作確認 | 見積番号 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 見積番号検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 9 |  |  |  | 見積番号検索画面で見積を検索し、見積を選択する。 |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 見積番号 入力 | 見積番号欄に存在する見積番号を入力する |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK |  |  |  |  | 見積番号が6桁未満の際に、対象項目が入らない 先頭に0を入力すると対象項目が入る（例：9では値が入らないが、000009で値が入る）⇒仕様通り
| 11 |  |  | 見積番号 ×ボタン | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号の×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 見積番号 削除 | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号を未入力状態にする |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 集計区分 | 0を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 集計区分が無い ⇒新システムにはない
| 14 |  |  |  | 1を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 集計区分が無い ⇒新システムにはない
| 15 |  |  | 出力ボタン | 出力ボタンを押下する |  | Excelで出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 終了ボタン | 終了ボタンを押下する |  | 終了の確認メッセージが表示されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 17 |  | エラー確認 | 見積番号 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 18 |  |  |  | 存在しない見積番号を入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 見積発注 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 見積発注_部材リスト_結合試験項目 |  | 部材リスト | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 23 | 23 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力バリエーション | 集計区分 | 0を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 集計区分が無い ⇒新システムにはない
| 2 |  |  |  | 1を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 集計区分が無い ⇒新システムにはない
| 3 |  | 出力種類 | 出力ボタン | 出力ボタン押下 |  | Excelで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 4 |  | 出力確認 | 見積№ | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | 詳細情報 MH0500_部材リスト_帳票設計書.xlsx |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 見積名称 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 6 |  |  | 受注先 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 日付 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 現場名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 担当者 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 項目 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 製品№ | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 仕様№ | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 名称 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 14 |  |  | W | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 15 |  |  | D | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 旧システムでは空白が入っているが、新システムでは0が入っている ⇒空欄が入っていることを確認
| 16 |  |  | H | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 旧システムでは空白が入っているが、新システムでは0が入っている ⇒空欄が入っていることを確認
| 17 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 18 |  |  | 仕入先 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 配送先 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 発注量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 単位 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 客先在庫数 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 転用 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 使用量合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 使用量合計以降 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | NG | 2025-02-14 | 大谷 |  | OK | 新システムと旧システムで出ているヘッダー情報とデータが異なる ⇒レイアウトが変わっている、設計書と比較し問題ないことを確認
| 26 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK
| 27 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-23 | 松村 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ