## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_しまむら直納伝票請求書_結合試験項目 |  | しまむら直納伝票請求書 | 2024-12-02 | 児玉 | 2024-12-02 | 児玉
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-02 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_しまむら直納伝票請求書_結合試験項目 |  | しまむら直納伝票請求書 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 47 | 47 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 請求日付 | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 2 |  |  | 締日 | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 3 |  |  | 請求期間 | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 4 |  |  | 得意先1 | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 5 |  |  | 得意先2 | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 6 |  |  | 得意先3 | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 7 |  |  | 伝票種類(左) | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 8 |  |  | 伝票種類(右) | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること。 | 2:直納 3:mail消耗品 4:mail直納 |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 内容区分(左) | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 初期値が0である・入力必須でない
| 10 |  |  | 内容区分(右) | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること。 | 0:なし 1:ﾃﾞｨﾊﾞﾛ 2:台湾3:システム開発 |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 送料のみ(左) | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 初期値が0である・入力必須でない
| 12 |  |  | 送料のみ(右) | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること。 | 0:送料以外 1:送料のみ(Z012) |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 並び順(左) | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 初期値が0である・入力必須でない
| 14 |  |  | 並び順(右) | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、区分の説明が表示されていること。 | 0:伝票番号 1:納品日付 |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 発行日付 | メニューよりしまむら直納伝票請求書を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 16 |  | 動作確認 | 請求日付・締め日 | 請求日付と締め日を入力する |  | 請求期間(To)に請求日付と締日で設定した日付が入力される |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 17 | [5 empty] | 請求期間(From)に請求日付と締日で設定した日付から30日前の日付が入力される |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 18 |  |  | 得意先1 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 得意先CD検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 19 |  |  |  | 得意先CD検索画面で得意先を検索し、得意先CDを選択する。 |  | 以下の項目に選択した得意先CDの該当情報が表示されること 得意先2 得意先3 |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 20 | [5 empty] | 以下の項目が得意先CD入力前と同じであること 請求日付 締日 請求期間 得意先1 伝票種類 内容区分 送料のみ 並び順 発行日付 |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 得意先1 入力時 | 得意先1に存在する得意先CDを入力する |  | 以下の項目に選択した得意先CDの該当情報が表示されること 得意先2 得意先3 |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 22 | [5 empty] | 以下の項目が得意先CD入力前と同じであること 請求日付 締日 請求期間 得意先1 伝票種類 内容区分 送料のみ 並び順 発行日付 |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 得意先1 ×ボタン | 得意先CD欄に得意先CDが入力されている状態で得意先範囲の×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 得意先2 得意先3 |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 24 | [5 empty] | 以下の項目が×ボタン押下前と同じであること 請求日付 締日 請求期間 得意先1 伝票種類 内容区分 送料のみ 並び順 発行日付 |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 伝票種類 | 2を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 26 |  |  |  | 3を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 27 |  |  |  | 4を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 28 |  |  | 内容区分 | 0を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 29 |  |  |  | 1を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 出力ボタンを押下すると内容区分が0になる（出力されるExcelファイルも0の時のもの）
| 30 |  |  |  | 2を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 出力ボタンを押下すると内容区分が0になる（出力されるExcelファイルも0の時のもの）
| 31 |  |  |  | 3を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 出力ボタンを押下すると内容区分が0になる（出力されるExcelファイルも0の時のもの）
| 32 |  |  | 送料のみ | 0を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 33 |  |  |  | 1を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 34 |  |  | 並び順 | 0を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 35 |  |  |  | 1を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 36 |  |  | 出力ボタン | 出力ボタン押下 |  | Excelで出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 37 |  |  | 終了ボタン | 終了ボタンを押下する |  | ダイアログが終了すること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 38 |  | エラー確認 | 請求日付 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 39 |  |  | 締日 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 40 |  |  | 得意先1 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 41 |  |  | 伝票種類 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 42 |  |  | 伝票種類 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 43 |  |  | 内容区分 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | Excelファイルが作成されてしまう
| 44 |  |  | 送料のみ | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | Excelファイルが作成されてしまう
| 45 |  |  | 並び順 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | Excelファイルが作成されてしまう
| 46 |  |  | 発行日付 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 47 |  |  | 請求期限 | 該当データが存在しない範囲で出力ボタンを押下する。 |  | メッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_しまむら直納伝票請求書_結合試験項目 |  | しまむら直納伝票請求書 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 36 | 36 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力バリエーション | 伝票種類 | 2を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること | 詳細情報 SU0700_しまむら直納伝票請求書_帳票設計書.xlsx |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 2 |  |  |  | 3を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 3 |  |  |  | 4を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 内容区分 | 0を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 5 |  |  |  | 1を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 出力ボタンを押下すると内容区分が0になる（出力されるExcelファイルも0の時のもの）
| 6 |  |  |  | 2を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 出力ボタンを押下すると内容区分が0になる（出力されるExcelファイルも0の時のもの）
| 7 |  |  |  | 3を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 出力ボタンを押下すると内容区分が0になる（出力されるExcelファイルも0の時のもの）
| 8 |  |  | 送料のみ | 0を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 9 |  |  |  | 1を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 並び順 | 0を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 11 |  |  |  | 1を入力して出力する |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 12 |  | 出力種類 | 出力ボタン | 出力ボタン押下 |  | Excelで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 13 | [5 empty] | Excelにパスワードが設定されていること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | Excelにパスワードが設定されていない
| 14 |  | 出力確認 | 作成日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 得意先名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 得意先名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 見積金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 18 |  |  | 消費税見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 消費税額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 合計金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 送料 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 見積件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 納期 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 受渡地 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 支払条件 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 26 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 27 |  |  | インボイス登録番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 28 |  |  | 会社担当者 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 29 |  |  | 会社担当者_E-mail | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 30 |  |  | 伝票番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 納品店番 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 32 |  |  | 単価 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 33 |  |  | 金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 34 |  |  | 管理番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 35 |  |  | 品名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 36 |  |  | 数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 37 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 38 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ