## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_ウエルシア中日施工集計表_結合試験項目 |  | ウエルシア中日施工集計表 | 2024-12-02 | 児玉 | 2024-12-02 | 児玉
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-02 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_ウエルシア中日施工集計表_結合試験項目 |  | ウエルシア中日施工集計表 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 7 | 7 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 請求日付(From) | メニューよりジョイテック請求明細一覧表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、当日の日付が入っていること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 前データが残ってしまう
| 2 |  |  | 請求日付(To) | メニューよりジョイテック請求明細一覧表を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、当日の日付が入っていること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 前データが残ってしまう
| 3 |  | 動作確認 | 出力ボタン | 出力ボタンを押下する |  | Excelで出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 終了ボタン | 終了ボタンを押下する |  | ダイアログが終了すること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 5 |  | エラー確認 | 請求日付(From) | 年月日の値が空の状態で出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 6 |  |  | 請求日付(To) | 年月日の値が空の状態で出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 請求日付 | Fromの値がToの値より大きい場合に出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが表示されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK

## 帳票
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_ウエルシア中日施工集計表_結合試験項目 |  | ウエルシア中日施工集計表 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 22 | 22 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票 | 出力バリエーション | 請求日付 | From,Toどちらにも値を入力して出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 2 |  | 出力種類 | 出力ボタン | 出力ボタンを押下 |  | Excelで帳票が出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 3 | [5 empty] | Excelにパスワードが設定されていること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 作成したExcelにパスワードが設定されていない
| 4 |  | 出力内容 | 期間from | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | 詳細情報 SU1000_ウエルシア中日施工集計表_帳票設計書.xlsx |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 期間to | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 6 |  |  | 作成日 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 納入得意先CD | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 納入先CD | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 納入先名 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 物種 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 調剤 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 施工以外_中日_売上金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 施工以外_中日_原価金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 施工以外_中日以外_売上金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 施工以外_中日以外_原価金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 販売割戻金 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 特別出精値引 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 18 |  |  | 施工_中日_売上金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 施工_中日_原価金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 施工_中日以外_売上金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 施工_中日以外_原価金額 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 出精値引 | 出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | OK
| 23 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK | 新システムでは1ページにまとまっているが、 旧システムでは施工_中日_売上金額以降は2ページ目として表示されている
| 24 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-08 | 松村 | NG | 2025-02-07 | 児玉 |  | OK

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ