## 変更履歴
システム名 |  |  | 業務分類 |  | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | 作成日 | 作成者 | 更新日 | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 |  | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_請求書発行 屋外広告物専用_結合試験項目 |  | 請求書発行 屋外広告物専用 | 2024-12-02 | 児玉 | 2024-12-02 | 児玉
変更履歴
| 日付 | 版数 |  | 担当 |  | 変更箇所 |  |  | 内容
| 2024-12-02 | 1.0.0 |  |  |  | - |  |  | 新規作成

## 画面
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_請求書発行 屋外広告物専用_結合試験項目 |  | 請求書発行 屋外広告物専用 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 31 | 31 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 画面 | 初期表示 | 見積番号 | メニューより請求書発行 屋外広告物専用を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 2 |  |  | 見積件名 | メニューより請求書発行 屋外広告物専用を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 3 |  |  | 受注先 | メニューより請求書発行 屋外広告物専用を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 4 |  |  | 納期 | メニューより請求書発行 屋外広告物専用を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 5 |  |  | 現場名 | メニューより請求書発行 屋外広告物専用を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 6 |  |  | 表示担当(左) | メニューより請求書発行 屋外広告物専用を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 7 |  |  | 表示担当(右) | メニューより請求書発行 屋外広告物専用を起動する |  | 入力欄が非活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 8 |  |  | 請求日付 | メニューより請求書発行 屋外広告物専用を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 9 |  |  | 発行日付 | メニューより請求書発行 屋外広告物専用を起動する |  | 入力欄が活性、かつ、空欄であること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 再表示時に前のデータが残る
| 10 |  | 動作確認 | 見積番号 虫眼鏡 | 虫眼鏡を押下する |  | 見積番号検索のダイアログが立ち上がること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 11 |  |  |  | 見積番号検索画面で見積を検索し、見積を選択する。 |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 表示担当(左)(活性) 表示担当(右)(非活性) 請求日付 発行日付 前回出力情報 |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 見積番号 入力 | 見積番号欄に存在する見積番号を入力する |  | 以下の項目に選択した見積の該当情報が表示されること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 表示担当(左)(活性) 表示担当(右)(非活性) 請求日付(活性） 発行日付(活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 見積番号 ×ボタン | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号の×ボタンを押下 |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 表示担当(左)(活性) 表示担当(右)(非活性) 請求日付(活性） 発行日付(活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 見積番号 削除 | 見積番号欄に見積番号が入力されている状態で見積番号を未入力状態にする |  | 以下の項目が空欄になること 見積番号(活性） 見積件名(非活性） 受注先(非活性） 納期(非活性） 現場名(非活性） 表示担当(左)(活性) 表示担当(右)(非活性) 請求日付(活性） 発行日付(活性） 前回出力情報 |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 表示担当 虫眼鏡 | 表示担当検索画面で表示担当を検索し、選択する。 |  | 以下の項目に選択した表示担当の該当情報が表示されること 表示担当(左)(活性） 表示担当(右)(非活性） |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 16 | [5 empty] | 以下の項目が表示担当入力前と同じであること 見積番号 見積件名 受注先 納期 現場名 請求日付 発行日付 |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 表示担当 入力 | 表示担当欄に存在する表示担当を入力する |  | 以下の項目に選択した表示担当の該当情報が表示されること 表示担当(左)(活性） 表示担当(右)(非活性） |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 18 | [5 empty] | 以下の項目が表示担当入力前と同じであること 見積番号 見積件名 受注先 納期 現場名 請求日付 発行日付 |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 19 |  |  | 表示担当 ×ボタン | 表示担当欄に表示担当が入力されている状態で表示担当の×ボタンを押下 |  | 以下の項目に選択した表示担当の該当情報が空欄になること 表示担当(左)(活性） 表示担当(右)(非活性） |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 20 | [5 empty] | 以下の項目が表示担当入力前と同じであること 見積番号 見積件名 受注先 納期 現場名 請求日付 発行日付 |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 表示担当 削除 | 表示担当欄に表示担当が入力されている状態で表示担当を未入力状態にする |  | 以下の項目に選択した表示担当の該当情報が空欄になること 表示担当(左)(活性） 表示担当(右)(非活性） |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 22 | [5 empty] | 以下の項目が表示担当入力前と同じであること 見積番号 見積件名 受注先 納期 現場名 請求日付 発行日付 |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 23 |  |  | Excel出力ボタン | Excel出力ボタンを押下する |  | Excelで出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 24 |  |  | PDF出力ボタン | PDF出力ボタンを押下する |  | PDFで出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 終了ボタン | 終了ボタンを押下する |  | 終了の確認メッセージが表示されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 終了メッセージが表示されない ⇒新システムでは実装しない
| 26 |  | エラー確認 | 見積番号 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 27 |  |  |  | 存在しない見積番号を入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 28 |  |  | 表示担当 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 29 |  |  |  | 存在しない表示担当を入力して出力ボタンを押下する |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 30 |  |  | 請求日付 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 発行日付 | 未入力で出力ボタンを押下する。 |  | エラーメッセージが出力され、帳票が出力されないこと |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK

## 帳票(Excel)
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_請求書発行 屋外広告物専用_結合試験項目 |  | 請求書発行 屋外広告物専用 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 43 | 43 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票(Excel) | 出力種類 | Excel出力ボタン | Excel出力ボタン押下 |  | Excelで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 2 |  | 出力確認 | 見積番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | 詳細情報 SU1300_請求書(屋外広告物専用)_帳票設計書.xlsx |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 3 |  |  | 作成日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 得意先名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 得意先名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | ○○会社殿の殿が無い
| 6 |  |  | 御請求金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 御見積金額(非課税) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 消費税見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 消費税等 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 納期 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 受渡地 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 店番 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 御支払条件 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 売場面積 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 18 |  |  | ウエルシア売場面積 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 19 |  |  | インボイス登録番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 会社郵便番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 会社住所 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 会社電話番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 会社FAX番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 銀行名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 会社担当者 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 26 |  |  | 会社担当者E_mail | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 27 |  |  | 通貨名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 28 |  |  | SEQ | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 29 |  |  | 項目 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 30 |  |  | 品名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 製品 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 32 |  |  | 仕様 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 33 |  |  | W | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 34 |  |  | D | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 35 |  |  | H | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 36 |  |  | 数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 37 |  |  | 単位 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 38 |  |  | 単価 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 39 |  |  | 金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 40 |  |  | 合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 41 |  |  | 金額合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 42 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 43 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 出力されるExcelのデータの見え方が異なる

## 帳票(PDF)
システム名 |  |  | 業務分類 | システム分類 |  | ドキュメント種別 | ドキュメント名 |  | 試験対象 | [5 empty] | 作成日 |  |  | 作成者 |  | 更新日 |  |  | 更新者
受発注システム |  |  | 請求売掛 | 受発注 |  | 結合試験項目 | 請求売掛_請求書発行 屋外広告物専用_結合試験項目 |  | 請求書発行 屋外広告物専用 | [5 empty] | 2024-12-02 |  |  | 児玉 |  | 2024-12-02 |  |  | 児玉
[19 empty] | 件数 |  | 合計 | 終了 |  | 残
[10 empty] | １回目 |  |  | 2回目 | [7 empty] | 43 | 43 |  | 0
| No. | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 確認手順 |  | 確認観点 | 補足事項(テスト項目補足、テストデータ等) |  | 確認日 | 確認者 | 結果 | 確認日 | 確認者 |  | 結果 | 試験結果備考
| 1 | 帳票(PDF) | 出力種類 | PDF出力ボタン押下 | PDF出力ボタン押下 |  | PDFで帳票がDLされること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 2 |  | 出力確認 | 見積番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること | 詳細情報 SU1300_請求書(屋外広告物専用)_帳票設計書.xlsx |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 3 |  |  | 作成日 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 4 |  |  | 得意先名1 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 5 |  |  | 得意先名2 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | ○○会社殿の殿が無い
| 6 |  |  | 御請求金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 7 |  |  | 御見積金額(非課税) | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 8 |  |  | 消費税見出し | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 9 |  |  | 消費税等 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 10 |  |  | 合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 11 |  |  | 件名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 12 |  |  | 納期 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 13 |  |  | 受渡地 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 14 |  |  | 店番 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 15 |  |  | 御支払条件 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 16 |  |  | 備考 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 17 |  |  | 売場面積 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 18 |  |  | ウエルシア売場面積 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 19 |  |  | インボイス登録番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 20 |  |  | 会社郵便番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 21 |  |  | 会社住所 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 22 |  |  | 会社電話番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 23 |  |  | 会社FAX番号 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 24 |  |  | 銀行名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 25 |  |  | 会社担当者 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 26 |  |  | 会社担当者E_mail | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 27 |  |  | 通貨名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 28 |  |  | SEQ | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 29 |  |  | 項目 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 30 |  |  | 品名 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 31 |  |  | 製品 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 32 |  |  | 仕様 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 33 |  |  | W | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 34 |  |  | D | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 35 |  |  | H | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 36 |  |  | 数量 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 37 |  |  | 単位 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 38 |  |  | 単価 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 39 |  |  | 金額 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 40 |  |  | 合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 41 |  |  | 金額合計 | 出力ボタン押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 42 |  | ページ確認 | 単ページ | 複数ページとならないデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | OK
| 43 |  |  | 複数ページ | 複数ページとなるデータで出力ボタンを押下 |  | 現行システムと同じデータが出力されること |  |  | 2025-01-14 | 松村 | NG | 2025-02-13 | 大谷 |  | OK | 複数ページにまたがる際に行がずれてる箇所がある(ずれずに出力される場合もある)

## 参照 (hidden)
ラベル
インプット
ボタン
ラジオ