## 改版履歴
改版履歴
| 版数 | 作成年月日(西暦） | 内容 | 担当者
| 1 |  | 新規作成

## sanwaSDB移行
【タイトル】
作業概要
三和商研案件の本番移行作業手順書
sanwaSDBの移行手順 |  | 開始日時 | 終了日時
|  | 作業者 | チェック者
作業前提 |  | 作業CHK | 内容CHK
お客様から本番データを提供いただいていること |  | □ | □
作業手順
【SDB移行】
| 1.本番機へログインする | □ | □
| 2.SSMSを起動し、DBへアクセスする。 | □ | □
| 3.「データベース＞SanwaSDB」を右クリックし、「削除」する | □ | □
| 4.送られてきた本番SDBをインポートする（インポート手順は「移行手順(検証環境)」シート参照） | □ | □
| 5.SVNより「\src\dbd\SP」内のファイルすべてと「\src\dbd\DDL」内のdbo.TD売上前請求H.Table.sql | □ | □
dbo.TM仕入日付.Table.sql、dbo.TM棚番.Index.sqlを本番機の「C:\SDT\移行\移行SQL」へ配置する。
| 6.「C:\SDT\移行\SP_Create(本番環境用).bat」バッチファイルを実行し、SPとTD売上前請求HとTM仕入日付をDBに反映する。 | □ | □
7.TM仕入日付の日付を変更する(お客様指定なければ先月末)
| 8.TMログイン制御、Apptitleをインポートし最新化する。(Excelファイル内のSQLを実行する） | □ | □
C:\SDT\移行\VB関連設定\TMログイン制御.xlsx
C:\SDT\移行\VB関連設定\AppTitle.xlsx
| 9.TM棚番の主キー制約を削除する(インデックス貼る？) | □ | □
| 10.下記SQLを実行する(初期登録日、登録変更日の追加) | □ | □
ALTER TABLE TM入金区分 ALTER COLUMN 初期登録日 datetime NULL;
ALTER TABLE TM入金区分 ALTER COLUMN 登録変更日 datetime NULL;
ALTER TABLE TM支払区分 ALTER COLUMN 初期登録日 datetime NULL;
ALTER TABLE TM支払区分 ALTER COLUMN 登録変更日 datetime NULL;
ALTER TABLE TM入金区分 ADD CONSTRAINT df_TM入金区分_初期登録日 DEFAULT getdate() FOR 初期登録日;
ALTER TABLE TM入金区分 ADD CONSTRAINT df_TM入金区分_登録変更日 DEFAULT getdate() FOR 登録変更日;
ALTER TABLE TM支払区分 ADD CONSTRAINT df_TM支払区分_初期登録日 DEFAULT getdate() FOR 初期登録日;
ALTER TABLE TM支払区分 ADD CONSTRAINT df_TM支払区分_登録変更日 DEFAULT getdate() FOR 登録変更日;
| 11.下記SQLを実行する(コールセンター番号の追加) | □ | □
ALTER TABLE TM会社 ADD コールセンター番号 VARCHAR(15) NULL;
TM会社テーブルのコールセンター番号を設定する。
「048-507-1130」
USE [SanwaSDB] GO UPDATE [dbo].[TM会社] SET [コールセンター番号] = '048-507-1130' GO

## プログラム適用
【タイトル】
作業概要
三和商研案件の本番移行作業手順書
バックエンド処理の適用手順 |  | 開始日時 | 終了日時
|  | 作業者 | チェック者
作業前提 |  | 作業CHK | 内容CHK
最新のソースコードがすべてSVNにコミットされていること |  | □ | □
作業手順
【ソースコードの反映】
| 1.自身の端末のSVNを最新化する | □ | □
| 2.SVNのFastApiフォルダ配下をzip化する | □ | □
| 3.本番機へログインする | □ | □
| 4.本番機のC直下にzipファイルを配置する | □ | □
| 5.解凍する（パスの先頭にあるfastapiを削除して解凍する） | □ | □
6.一括置換を使ってsettingtool下を「192.168.10.54」⇒「192.168.0.7」に置換する
| 7.タスクスケジューラを開きPleasanterバックグラウンド処理を実行 | □ | □
| 8.再起動時にサービスが立ち上がる設定が入っていることを確認 | □ | □

## Pleasanter適用
【タイトル】
作業概要
三和商研案件の本番移行作業手順書
マスタ・Pleasanter反映手順 |  | 開始日時 | 終了日時
|  | 作業者 | チェック者
作業前提 |  | 作業CHK | 内容CHK
お客様から本番データを提供いただいていること |  | □ | □
作業手順
【準備】
| 1.ローカルのC直下に「本番移行」フォルダを作成する | □ | □
| 2.「C:\本番移行」にリセットSQLをコピーする。 | □ | □
\\192.168.10.37\share\02_開発\【YJY】2023_三和商研受発注システム開発\10_データ移行\Pleasanterユーザ等IDリセット\リセット.sql
| 3.「C:\本番移行」に組織CSVをコピーする。 | □ | □
svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/trunk/doc/04_本番環境/本番用ユーザ
・組織_2024_10_24 11_02_11.csv
| 4.「C:\本番移行」にグループCSVをコピーする。 | □ | □
svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/trunk/doc/04_本番環境/本番用ユーザ
・グループ_2024_11_14 11_02_00.csv
5.移行当日までにいただいた本番データをPleasanterへ投入する
| 5.「C:\本番移行」にTMログイン制御データをコピーする。 | □ | □ | sanwaSDB移行で実施済み
svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/tags/data/本番
・TMログイン制御.xlsx
| 6.「C:\本番移行」にApptitleデータをコピーする。 | □ | □
svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/tags/data/本番
・AppTitle.xlsx
| 7.「C:\本番移行\SQL」にsqlデータをコピーする」 | □ | □
C:\Users\NT-240014\SVN\YJY_三和商研受発注システム\trunk\src\dbd\SP 配下全て
C:\Users\NT-240014\SVN\YJY_三和商研受発注システム\trunk\src\dbd\DDL\
・dbo.TD売上前請求H.Table.sql
| 6.「C:\本番移行」にSPCreateをコピーする。 | □ | □
\\192.168.10.37\share\02_開発\【YJY】2023_三和商研受発注システム開発\10_データ移行
・SP_Create(本番環境用).bat
【開発機Pleasanterのバックアップ作成】
| 1.開発機へログインする。 | □ | □
| 2.SSMSを起動し、DBへアクセスする。 | □ | □
| 3.「データベース＞Implem.Pleasanter」を右クリックし「タスク＞データ層アプリケーションのエクスポート」を押下する。 | □ | □
| 4.「C:\本番移行」に「検証機_Pleasanter_bk」という名称でエクスポートする。 | □ | □
【Pleasanterの本番移行】
| 1.VPNを接続し、本番機へログインする | □ | □
| 2.「C:\本番移行」を「C:\SDT\移行\」下へコピーする | □ | □
| 3.本番環境のIISを停止する | □ | □
| 4.本番環境DBのImplem.Pleasanterをリネームする(Implem.Pleasanter_bk) | □ | □
| 5.「データベース」を右クリックし「データ層アプリケーションのインポート」を押下する。 | □ | □
「C:\SDT\移行\」
| 6.管理者権限でPowershellを開き、下記コマンドを実行 | □ | □
cd C:\web\pleasanter\Implem.CodeDefiner
dotnet Implem.CodeDefiner.dll _rds
| 7.本番環境のIISを起動する | □ | □
| 8.PleasanterのScriptタグに埋め込まれているIPアドレスを本番環境に修正する(192.168.10.54⇒192.168.0.7) | □ | □
9.移行ツールの実行 edit_pleasanter_setting.py
| 10.スクリプト変更ツールを実行してHTMLに埋め込まれているコードの向き先を本番環境に変更する | □ | □
【対象】
見積・発注フォルダ配下全て
仕入・支払フォルダ配下全て
売上・入金フォルダ配下全て
請求・売掛フォルダ配下全て
支払・買掛フォルダ配下全て
統計フォルダ配下全て
経費フォルダ配下全て
保守フォルダ配下全て
仕入明細入力フォルダ配下全て
売上入力明細フォルダ配下全て
承認フォルダ配下全て
【本番Pleasanterのデータ投入前設定変更】
| 1.本番環境のPleasanterに接続する | □ | □
| 2.棚番マスタの棚番名の主キー設定(重複禁止)制御のチェックを外す | □ | □
| 3.物件情報の物件Noの自動採番設定をすべて削除する（エディタ＞物件番号＞自動採番配下の項目すべて空にする） | □ | □
製品マスタの入出庫用コードの自動採番設定をすべて削除する（エディタ＞入出庫用コード＞自動採番配下の項目すべて空にする）
| 4.不要なテーブル、フォルダを削除する(メニュー(ローカル向け)、移行_テスト) | □ | □
| 5.メニュー(検証環境向け)をメニューに名称変更する | □ | □
【本番Pleasanterへデータ投入】
| 1.データ投入ツールの実行対象から金額マスタを除外（SVN\YJY_三和商研受発注システム\trunk\src\tool\移行ツール\csv_export.py） | □ | □
200～223行目、416～418行目をコメントアウト。419～430を非コメント化
2.データ投入ツールを実行 本番環境(C:\SDT\移行\Pleasanter_データ移行ツール)
3.Pleasanterのマスタ請求・売掛・買掛・支払金額マスタのテーブル管理＞サーバスクリプト配下をすべて無効化にチェックを入れる
4.2024/4月以降のみデータ抽出するSQLを実行しCSVファイルを作成する(右のテキストボックス内のSQLを参考に)
5.インポートする
6.Pleasanterのマスタ請求・売掛・買掛・支払金額マスタのテーブル管理＞サーバスクリプト配下をすべて無効化にチェックを入れる
| 7.グループ、組織のデータを削除する | □ | □
| 8.ユーザをAdministratorとsdtadminとsdt-support以外すべて削除する | □ | □
| 9.Imprim.PleasanterDBの以下のテーブルからレコードを削除する。 | □ | □
Depts_history
Depts_deleted
User_history
User_deleted
Group_history
Group_deleted
| 10.SSMSでImplem.Pleasanterのユーザ、グループ、組織の採番をリセット | □ | □
C:\SDT\移行\本番移行\リセット.sql
| 11.組織情報をインポート(ユーザIDが異なっている場合は手で合わせる必要あり) | □ | □
C:\SDT\移行\本番移行\組織_2024_10_24 11_02_11.csv（QAにて連携いただいた最新のデータを利用する）
| 12.AD連携にてユーザ情報作成 | □ | □
http://192.168.0.7/users/syncbyldap
| 13.グループ情報をインポートする | □ | □
C:\SDT\移行\本番移行\グループ_2024_11_14 11_02_00.csv（QAにて連携いただいた最新のデータを利用する）
| 14.もらった最新の組織データを参考にユーザに組織を割り当てる(画面から実施) | □ | □
SVN>trunk>doc>04_本番環境>本番用ユーザ下の組織情報
| 15.権限設定 C:\SDT\移行\権限20230327.csv を「フォルダ＞保守＞権限設定」にインポートする。（本番環境の権限設定を取得する） | □ | □
| 16.権限のNameが空になっているユーザがいないか確認 | □ | □
| 17.「フォルダ＞承認＞請求書ワークフロー」のサイトのアクセス制御に下記設定を追加 | □ | □
【VBの配布用にフォルダ作成】
| 1.VPNを接続し、本番機へログインする | □ | □
| 2.Cドライブ直下に「共有」フォルダ作成 | □ | □
| 3.「共有」フォルダ下に「NewEXE」フォルダ作成 | □ | □
| 4.誰でも入れるよう権限設定 | □ | □
【本番Pleasanterへデータ投入完了後の作業】
| 1.VPNを接続し、本番機へログインする | □ | □
| 2.得意先マスタのサーバスクリプトの同期処理を無効にする | □ | □
| 3.得意先マスタを得意先CDをキーにupsertで入れなおす | □ | □
| 4.得意先マスタのサーバスクリプトの同期処理を有効にする | □ | □
| 5.Pleasanterの棚番マスタの棚番に重複チェックを入れる | □ | □
| 6.物件情報の物件No自動採番をもとにもどす。 | □ | □
物件番号自動採番の開始番号を設定する(SanwaSDBの値+1程度に合わせる)
SELECT [ItemName] ,[TokuID] ,[Counter] FROM [SanwaSDB].[dbo].[TMCounters] where [ItemName] = '物件番号'
| 7.製品マスタの入出庫用コードの自動採番をもとにもどす。 | □ | □
物件番号自動採番の開始番号を設定する(SanwaSDBの値+1程度に合わせる)
SELECT [ItemName] ,[TokuID] ,[Counter] FROM [SanwaSDB].[dbo].[TMCounters] where [ItemName] = '製品入出庫用CD'
| 8.物件入力テーブルを「見積・発注」下の最後尾に移動する | □ | □
Administrator
Administrator以外
SELECT TM請求金額.得意先CD , TM請求金額.得意先CD , TM得意先.得意先名1 , TM請求金額.得意先CD , TM請求金額.得意先CD + '__' + CONVERT(NVARCHAR, TM請求金額.請求日付, 111) , TM請求金額.前月残高 , TM請求金額.入金金額 , TM請求金額.調整金額 , TM請求金額.売上金額 , TM請求金額.返品金額 , TM請求金額.訂正金額 , TM請求金額.消費税額 , TM請求金額.当月残高 , TM請求金額.伝票枚数 , TM請求金額.請求日付 , TM請求金額.請求開始日付 , TM請求金額.請求終了日付 , null , null , null FROM TM請求金額 LEFT JOIN TM得意先 ON TM請求金額.得意先CD = TM得意先.得意先CD where TM請求金額.請求日付 >= '2024/04/01 00:00:00'

## Pleasanter適用_本番機に直接投入する手順
【タイトル】
作業概要
三和商研案件の本番移行作業手順書
マスタ・Pleasanter反映手順 |  | 開始日時 | 終了日時
|  | 作業者 | チェック者
作業前提 |  | 作業CHK | 内容CHK
お客様から本番データを提供いただいていること |  | □ | □
作業手順
【準備】
| 1.ローカルのC直下に「本番移行」フォルダを作成する | □ | □
| 2.「C:\本番移行」にリセットSQLをコピーする。 | □ | □
\\192.168.10.37\share\02_開発\【YJY】2023_三和商研受発注システム開発\10_データ移行\Pleasanterユーザ等IDリセット\リセット.sql
| 3.「C:\本番移行」に組織CSVをコピーする。 | □ | □
svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/trunk/doc/04_本番環境/本番用ユーザ
・組織_2024_10_24 11_02_11.csv
| 4.「C:\本番移行」にグループCSVをコピーする。 | □ | □
svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/trunk/doc/04_本番環境/本番用ユーザ
・グループ_2024_11_14 11_02_00.csv
5.移行当日までにいただいた本番データをPleasanterへ投入する
| 5.「C:\本番移行」にTMログイン制御データをコピーする。 | □ | □ | sanwaSDB移行で実施済み
svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/tags/data/本番
・TMログイン制御.xlsx
| 6.「C:\本番移行」にApptitleデータをコピーする。 | □ | □
svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/tags/data/本番
・AppTitle.xlsx
| 7.「C:\本番移行\SQL」にsqlデータをコピーする」 | □ | □
C:\Users\NT-240014\SVN\YJY_三和商研受発注システム\trunk\src\dbd\SP 配下全て
C:\Users\NT-240014\SVN\YJY_三和商研受発注システム\trunk\src\dbd\DDL\
・dbo.TD売上前請求H.Table.sql
| 6.「C:\本番移行」にSPCreateをコピーする。 | □ | □
\\192.168.10.37\share\02_開発\【YJY】2023_三和商研受発注システム開発\10_データ移行
・SP_Create(本番環境用).bat
【開発機Pleasanterのバックアップ作成】
| 1.開発機へログインする。 | □ | □
| 2.SSMSを起動し、DBへアクセスする。 | □ | □
| 3.「データベース＞Implem.Pleasanter」を右クリックし「タスク＞データ層アプリケーションのエクスポート」を押下する。 | □ | □
| 4.「C:\本番移行」に「検証機_Pleasanter_bk」という名称でエクスポートする。 | □ | □
【Pleasanterの本番移行】
| 1.VPNを接続し、本番機へログインする | □ | □
| 2.「C:\本番移行」を「C:\SDT\移行\」下へコピーする | □ | □
| 3.本番環境のIISを停止する | □ | □
| 4.本番環境DBのImplem.Pleasanterをリネームする(Implem.Pleasanter_bk) | □ | □
| 5.「データベース」を右クリックし「データ層アプリケーションのインポート」を押下する。 | □ | □
「C:\SDT\移行\」
| 6.管理者権限でPowershellを開き、下記コマンドを実行 | □ | □
cd C:\web\pleasanter\Implem.CodeDefiner
dotnet Implem.CodeDefiner.dll _rds
| 7.本番環境のIISを起動する | □ | □
| 8.PleasanterのScriptタグに埋め込まれているIPアドレスを本番環境に修正する(192.168.10.54⇒192.168.0.7) | □ | □
9.移行ツールの実行 edit_pleasanter_setting.py
| 10.スクリプト変更ツールを実行してHTMLに埋め込まれているコードの向き先を本番環境に変更する | □ | □
【対象】
見積・発注フォルダ配下全て
仕入・支払フォルダ配下全て
売上・入金フォルダ配下全て
請求・売掛フォルダ配下全て
支払・買掛フォルダ配下全て
統計フォルダ配下全て
経費フォルダ配下全て
保守フォルダ配下全て
仕入明細入力フォルダ配下全て
売上入力明細フォルダ配下全て
承認フォルダ配下全て
【本番Pleasanterのデータ投入前設定変更】
| 1.本番環境のPleasanterに接続する | □ | □
| 2.棚番マスタの棚番名の主キー設定(重複禁止)制御のチェックを外す | □ | □
| 3.物件入力の物件Noの自動採番設定をすべて削除する（エディタ＞物件番号＞自動採番配下の項目すべて空にする） | □ | □
製品マスタの入出庫用コードの自動採番設定をすべて削除する（エディタ＞入出庫用コード＞自動採番配下の項目すべて空にする）
| 4.不要なテーブル、フォルダを削除する(メニュー(ローカル向け)、移行_テスト) | □ | □
| 5.メニュー(検証環境向け)をメニューに名称変更する | □ | □
【本番Pleasanterへデータ投入】
| 1.データ投入ツールの実行対象から金額マスタを除外（SVN\YJY_三和商研受発注システム\trunk\src\tool\移行ツール\csv_export.py） | □ | □
200～223行目、416～418行目をコメントアウト。419～430を非コメント化
2.データ投入ツールを実行
3.Pleasanterのマスタ請求・売掛・買掛・支払金額マスタのテーブル管理＞サーバスクリプト配下をすべて無効化にチェックを入れる
4.2024/4月以降のみデータ抽出するSQLを実行しCSVファイルを作成する(右のテキストボックス内のSQLを参考に)
5.インポートする
6.Pleasanterのマスタ請求・売掛・買掛・支払金額マスタのテーブル管理＞サーバスクリプト配下をすべて無効化にチェックを入れる
| 7.グループ、組織のデータを削除する | □ | □
| 8.ユーザをAdministratorとsdtadminとsdt-support以外すべて削除する | □ | □
| 9.Imprim.PleasanterDBの以下のテーブルからレコードを削除する。 | □ | □
Depts_history
Depts_deleted
User_history
User_deleted
Group_history
Group_deleted
| 10.SSMSでImplem.Pleasanterのユーザ、グループ、組織の採番をリセット | □ | □
C:\SDT\移行\本番移行\リセット.sql
| 11.組織情報をインポート(ユーザIDが異なっている場合は手で合わせる必要あり) | □ | □
C:\SDT\移行\本番移行\組織_2024_10_24 11_02_11.csv（QAにて連携いただいた最新のデータを利用する）
| 12.AD連携にてユーザ情報作成 | □ | □
http://192.168.0.7/users/syncbyldap
| 13.グループ情報をインポートする | □ | □
C:\SDT\移行\本番移行\グループ_2024_11_14 11_02_00.csv（QAにて連携いただいた最新のデータを利用する）
| 14.もらった最新の組織データを参考にユーザに組織を割り当てる(画面から実施) | □ | □
SVN>trunk>doc>04_本番環境>本番用ユーザ下の組織情報
| 15.権限設定 C:\SDT\移行\権限20230327.csv を「フォルダ＞保守＞権限設定」にインポートする。（本番環境の権限設定を取得する） | □ | □
| 16.権限のNameが空になっているユーザがいないか確認 | □ | □
| 17.「フォルダ＞承認＞請求書ワークフロー」のサイトのアクセス制御に下記設定を追加 | □ | □
【VBの配布用にフォルダ作成】
| 1.VPNを接続し、本番機へログインする | □ | □
| 2.Cドライブ直下に「共有」フォルダ作成 | □ | □
| 3.「共有」フォルダ下に「NewEXE」フォルダ作成 | □ | □
| 4.誰でも入れるよう権限設定 | □ | □
【本番Pleasanterへデータ投入完了後の作業】
| 1.VPNを接続し、本番機へログインする | □ | □
| 2.得意先マスタのサーバスクリプトの同期処理を無効にする | □ | □
| 3.得意先マスタをIDをキーにupsertで入れなおす | □ | □
| 4.得意先マスタのサーバスクリプトの同期処理を有効にする | □ | □
| 5.Pleasanterの棚番マスタの棚番に重複チェックを入れる | □ | □
| 6.物件情報の物件No自動採番をもとにもどす。 | □ | □
物件番号自動採番の開始番号を設定する(SanwaSDBの値+1程度に合わせる)
SELECT [ItemName] ,[TokuID] ,[Counter] FROM [SanwaSDB].[dbo].[TMCounters] where [ItemName] = '物件番号'
| 7.製品マスタの入出庫用コードの自動採番をもとにもどす。 | □ | □
物件番号自動採番の開始番号を設定する(SanwaSDBの値+1程度に合わせる)
SELECT [ItemName] ,[TokuID] ,[Counter] FROM [SanwaSDB].[dbo].[TMCounters] where [ItemName] = '製品入出庫用CD'
| 8.物件入力テーブルを「見積・発注」下の最後尾に移動する | □ | □
Administrator
Administrator以外
SELECT TM請求金額.得意先CD , TM請求金額.得意先CD , TM得意先.得意先名1 , TM請求金額.得意先CD , TM請求金額.得意先CD + '__' + CONVERT(NVARCHAR, TM請求金額.請求日付, 111) , TM請求金額.前月残高 , TM請求金額.入金金額 , TM請求金額.調整金額 , TM請求金額.売上金額 , TM請求金額.返品金額 , TM請求金額.訂正金額 , TM請求金額.消費税額 , TM請求金額.当月残高 , TM請求金額.伝票枚数 , TM請求金額.請求日付 , TM請求金額.請求開始日付 , TM請求金額.請求終了日付 , null , null , null FROM TM請求金額 LEFT JOIN TM得意先 ON TM請求金額.得意先CD = TM得意先.得意先CD where TM請求金額.請求日付 >= '2024/04/01 00:00:00'
[NNNNNNNNNNNNNNNN]
実施済み

## リモートデスクトップ接続(検証環境)
【タイトル】
作業概要
リモートデスクトップ接続
|  | 開始日時 | 終了日時
|  | 作業者 | チェック者
作業前提 |  | 作業CHK | 内容CHK
| 7Fネットワークに接続されていること | □ | □
|  | □ | □
作業手順
Ⅰ） | リモートデスクトップ接続
| ①windowsボタンを押してスタートメニューを表示する | □ | □
検索バーに「リモートデスクトップ接続」と入力する
「リモートデスクトップ接続」を選択し、起動する
|  | □ | □
②リモートデスクトップが起動したことを確認する
「オプションの表示」をクリックする
③接続情報を入力する
【検証機】
コンピュータ：192.168.10.54
ユーザ名：sdt_op
「接続」ボタンを押下
④パスワードを入力する
「OK」をクリックする
【検証機】
パスワード：1qaz!QAZ
⑤「はい」をクリックする
⑥リモート接続先のデスクトップが表示されたことを確認する

## 移行手順(検証環境)
【タイトル】
作業概要
SanwaSDB(現行データ)をSQL Serverへ移行
|  | 開始日時 | 終了日時
|  | 作業者 | チェック者
作業前提 |  | 作業CHK | 内容CHK
| インポートするデータをbak形式で用意していること | □ | □
| データをインポートするサーバ上で下記操作を行うこと(インポート処理時間短縮のため) | □ | □
| SSMS(SQL Server Management Studio)がインストールされていること | □ | □
作業手順
Ⅰ） | SSMSデータベース接続
| ①windowsボタンを押してスタートメニューを表示する | □ | □
検索バーに「ssms」と入力する
※windowsのバージョンによってスタートメニューの見た目が異なる場合があります
「SQL Server Management Studio [version]」を選択し、起動する
| ②「SQL Server Management Studio [version]」が起動したことを確認する | □ | □
| ③赤枠のボタンをクリックする | □ | □
| ④接続情報を入力する | □ | □
【検証機】
サーバの種類：データベースエンジン
サーバ名：192.168.10.54
認証：SQL Server認証
ログイン：sa
パスワード：1qaz!QAZ
パスワードを保存する：チェック(任意)
暗号化：必須
サーバ証明書を信頼する：チェック
「接続」ボタンを押下
| ⑤正常に接続できたことを確認 | □ | □
Ⅱ） | バックアップ作成
| ①「データベース」をクリックして展開を行い、現在存在しているDBの数を確認する | □ | □
（下の画像の場合は「Implem.Pleasanter」「SanwaSDB」「SanwaSDB_241016」の３つ）
| ②手順①で確認したDBの種類分バックアップを作成します | □ | □
まだバックアップを作成していないDBを右クリックし、「タスク＞バックアップ」をクリックする
| ③「追加」をクリックする | □ | □
| ④「...」をクリック | □ | □
| ⑤バックアップを保存するファルダを選択する(任意) | □ | □
| ファイル名を「[bk対象のDB名]_[現在日付]」に変更する | □ | □
| 「OK」をクリックする | □ | □
| ⑥「OK」をクリックする | □ | □
| ⑦バックアップ先が正しいことを確認し、「OK」をクリックする | □ | □
| ⑧バックアップが正常に終了したことを確認し、「OK」をクリックする | □ | □
| ⑨対象のフォルダにbkファイルが作成されていることを確認する | □ | □
| ⑩DBの数分bkファイルが作成できているか確認する | □ | □
足りていない場合は残りのDBに対して手順②からbkファイルの作成を行う
| 全てのbkファイルが作成できていることを確認したらバックアップ作成手順は終了 | □ | □
Ⅲ） | bakファイルのインポート
| ①「データベース」を右クリックし、「データベースの復元」をクリックする | □ | □
| ②「デバイス」にチェックを入れ、「...」をクリックする | □ | □
| ③「追加」をクリックする | □ | □
| ④インポートするbkファイルを選択し、「OK」をクリックする | □ | □
| ⑤選択したbkファイルが表示されていることを確認し、「OK」をクリックする | □ | □
| ⑥転送先のデータベース名を「SanwaSDB_[bkファイルの作成日]」に変更する（例：SanwaSDB241017） | □ | □
| 「OK」をクリックする | □ | □
| ⑦復元が成功したことを確認する | □ | □

## 事前作業_メモ
事前作業
Pleasanter移行
〇 |  | 開発機Pleasanterのbkをとる
〇 |  | 権限設定テーブルをエクスポート
〇 |  | 棚番マスタの主キー制約を削除する
物件情報の物件No自動採番を削除する
〇 |  | マスタのインポート時に動くスクリプトをすべて無効にする
〇 |  | 不要なテーブル、フォルダを削除する
開発機のマスタ下のデータをすべて空にする（ツールの一括削除を実行）
本番SDBのマスタデータを開発機Pleasanterへインポート(ツール実行)
得意先マスタをIDをキーにupsertで入れなおす
TM棚番の主キー制約を設定する
マスタのインポート時に動くスクリプトをすべて有効にする
物件情報の物件No自動採番をもとにもどす。
物件番号自動採番の開始番号を設定する(SanwaSDBに合わせる)
今回は不要 |  | 本番環境に持っていくように開発機DBのImplem.Pleasanterのバックアップを取る(データ層アプリケーションのエクスポート)
今回は不要 |  | 上記のエクスポートファイルを本番環境に配置
今回は不要 |  | 本番環境のIISを停止(IISマネージャーから実行)
今回は不要 |  | 本番機DBのImplem.Pleasanterを削除(または名称変更)
今回は不要 |  | 本番機DBにインポート(データ層アプリケーションのインポート)
〇 |  | 管理者権限PowershellにてCodeDefinerの実行
cd C:\web\pleasanter\Implem.CodeDefiner
dotnet Implem.CodeDefiner.dll _rds
〇 |  | HTMLの向き先を本番に変更する(プログラムの実行)
（Pleasanterに持っているコードの向き先変更）
〇 |  | ユーザsdtadminとsdt-support以外を削除
グループと組織を削除
〇 |  | 本番環境Implem.Pleasanterのユーザ、グループ、組織の採番をリセット
NAS移行フォルダ下のリセットsql
\\192.168.10.37\share\02_開発\【YJY】2023_三和商研受発注システム開発\10_データ移行\Pleasanterユーザ等IDリセット\リセット.sql
〇 |  | 組織情報を追加
現地対応要 |  | AD連携でユーザ作成
SVN doc 本番環境 ユーザ 下の組織情報
http://192.168.0.9/users/syncbyldap
svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/trunk/doc/04_本番環境/本番用ユーザ
現地対応要 |  | ユーザに組織を割り当てる⇒画面から実施
現地対応要 |  | グループをインポート
現地対応要 |  | 権限設定テーブルをインポート
-- IDENTITY列を調べるSQL SELECT SCHEMA_NAME(t1.schema_id) AS schemaName ,t1.name AS tableName ,t2.name AS columnName ,t2.is_identity FROM sys.tables t1 INNER JOIN sys.columns t2 ON t1.object_id = t2.object_id WHERE t2.is_identity = 1 ORDER BY schemaName ,tableName ,columnName ; -- テーブルのIDENTITY状況を調べる DBCC DBCC CHECKIDENT ('dbo.Depts'); -- 組織 DBCC CHECKIDENT ('dbo.Groups'); -- グループ DBCC CHECKIDENT ('dbo.Users'); -- ユーザー -- テーブルのIDENTITYをRESEED：再設定する DBCC DBCC CHECKIDENT ('dbo.Users', RESEED ,0); DBCC CHECKIDENT ('dbo.Depts', RESEED ,0); DBCC CHECKIDENT ('dbo.Users', RESEED ,8);

## 当日作業_メモ
【移行手順】
事前にできる項目
SDB移行
| 〇 | 受け取った本番SDBをインポート
| 〇 | [TD売上前請求H]テーブルの作成
| 〇 | 現時点のSDBのSPのbkをとる
| 〇 | SP全般を開発環境(241016)のものに差し替え
| 〇 | TMログイン制御、Apptitleを最新化する⇒SVNから持って行って最新化する
|  | SVN tags data 本番 下に配置 |  | svn://192.168.10.37/YJY_三和商研受発注システム/tags/data/本番
| 〇 | SVNにコミットされた最新のものが入っているか事前に確認⇒開発環境(241016)に配置しておく
| 〇 | TM棚番の主キー制約を削除する
ソースコード移行
| 〇 | 自身のSVNを最新化
| 〇 | Fanstapi下をzip
| 〇 | 本番に配置(本番のCドライブ下)
| 〇 | 解凍（パスをSDT下にする fastapiはいらない）
| 〇 | 管理者権限でpowershellから下記を実行
. "C:\SDT\FastAPI\start_service.prod.ps1"
再起動時にサービスが立ち上がる設定を入れる
| 〇 | 本番07PC
Cドライブ直下に「共有」フォルダ作成
共有下に「NewEXE」作成
誰でも入れるよう権限設定

## 処理配置 記入例 (hidden)
【KUIN住所辞書データ連携処理の配置手順書】
作業概要
KUIN住所辞書データ連携処理の配置
|  | 開始日時 | 終了日時
|  | 作業者 | チェック者
作業前提 |  | 作業CHK | 内容CHK
|  | □ | □
|  | □ | □
作業手順
Ⅰ） | KUIN住所辞書データ連携処理の配置
| ①メディアサーバにローカルユーザでログインする。 | □ | □
[ユーザ名] で自PC（ローカル）にログインする。
＜留意事項＞
サーバ１号機、２号機の両方実施する。
| ②Dドライブ直下にフォルダを作成する。 | □ | □
Windowsキー＋E を押下し、エクスプローラを起動し、Dドライブ直下へ移動する。
その後、画面上で右クリックして[新規作成]→[フォルダー]を選択する。
作成するフォルダ名を「kuin_data」とする。
| ③Dドライブ直下に「kuin_data」フォルダが存在することを確認する。 | □ | □
④作成した「kuin_data」フォルダへ移動する。
| その後、画面上で右クリックして[新規作成]→[フォルダー]を選択する。 | □ | □
上記を繰り返し、「apl」「log」「work」の３フォルダを作成する。
| ⑤「D:\kuin_data」フォルダに「apl」「log」「work」の３フォルダが存在することを確認する。 | □ | □
| ⑥作成した「D:\kuin_data\apl」フォルダへ移動する。 | □ | □
| ⑦DVDをドライブに装填し、Fドライブを開く。 | □ | □
Windowsキー＋E を押下し、エクスプローラを起動し、Fドライブへ移動する。
| ⑧DVD内の「send_kuindata.bat」を「D:\kuin_data\apl」フォルダへコピーする。 | □ | □
| ⑨「D:\kuin_data\apl」フォルダに「send_kuindata.bat」が存在することを確認する。 | □ | □
| ⑩「send_kuindata.bat」のショートカットを作成する。 | □ | □
「D:\kuin_data\apl」フォルダの「send_kuindata.bat」を右クリックして[ショートカットの作成]を選択する。
⑪「D:\kuin_data\apl」に出来たショートカットファイルをデスクトップへ移動する。(ドラック＆ドロップ）
|  | □ | □
| ⑪デスクトップに「send_kuindata.bat」のショートカットが存在することを確認する。 | □ | □
ボリューム(D:)
ボリューム(D:)
ボリューム(D:)
ボリューム(D:)
ボリューム(D:)
ボリューム(D:)
ボリューム(D:)
ボリューム(D:)

## 処理配置 (hidden)
【タイトル】
作業概要
| 開始日時 | 終了日時
| 作業者 | チェック者
作業前提 | 作業CHK | 内容CHK
| □ | □
| □ | □
作業手順
| □ | □
| □ | □