## 表紙
三和商研様 システム移行計画書
| 作成日 | 2025-02-27
| 版数 | 第1.3版
| 作成者 | SDT人見

## 変更履歴
変更履歴
日付 | 版数 | 担当 | 変更箇所 | 内容
2024-11-07 | 1.0.0 | SDT人見 | - | 新規作成
2025-01-23 | 1.1.0 | SDT人見 | 移行計画 3-4.データ移行 | ストアドプロシージャの移行と主キー削除についての記載を追記
2025-01-23 | 1.1.0 | SDT人見 | 移行スケジュール | 契約変更に伴うスケジュール変更を反映
2025-01-23 | 1.1.0 | SDT人見 | 別紙 移行テーブル一覧 | Pleasanterと同期を取るテーブルについて備考に記載
2025-02-04 | 1.2.0 | SDT人見 | 移行スケジュール | 契約変更に伴うスケジュール変更を反映
2025-02-27 | 1.3.0 | SDT人見 | 移行計画 3-4.データ移行 | 請求金額マスタ、売掛金額マスタ、支払金額マスタ、買掛金額マスタの移行について追記

## 移行計画
1.目的
精算販売管理システム(現行システム)からPleasanterを用いた受発注システム(新システム)への本番移行について、
移行対象・影響・スケジュール・移行方法・体制等を整理することで、関係者の理解を深めスムーズな本番移行を目的とする。
2.移行対象
2-1.システム基盤
|  | 移行元： | なし
|  | 移行先： | 三和商研様にご用意いただいたサーバー
pleasanter-sv(192.168.0.7)
2-2.DB環境
|  | 移行元： | 現行システム
|  | 移行先： | 三和商研様にご用意いただいたサーバー
pleasanter-sv(192.168.0.7)
2-3.対象機能
要件定義、および、設計にて決定した機能
2-4.移行データ
別紙「移行テーブル一覧」に記載したテーブルの全データを対象とする。
ただし、記載のないテーブルについても、バックアップ目的で新システムのDBへ移行する。
3.移行方法
3-1.現行システム
移行データの取得時以外に影響がない為、システム停止は行わない。
3-2.新システム
システム間連携もなく、新規サーバへの構築となる為、システム停止は行わない。
3-3.アプリケーション
開発期間中に出来た機能から順次反映していく。
3-4.データ移行
移行データ取得のタイミングは業務時間外とし、データへのアクセスがないことを前提とする。
現行システムのDBから抽出したデータを新システムのDBへ復元し、
必要なデータについては、Pleasanterへのデータ移行およびデータ加工を実施する。
請求金額マスタ、売掛金額マスタ、支払金額マスタ、買掛金額マスタについては、データ量が多い為、
2024/3/31以前に登録されたデータを事前に移行し、移行実施日は2024/4/1以降に作成されたデータのみを移行する。
ストアドプロシージャについては、DBの復元後に開発環境で使用しているプロシージャに置き換える。
TM棚番テーブルについては、主キーを削除する。
3-5.移行方式
現行システムから新システムへ一斉に移行する。
プレ移行、本番移行ともに、移行実施前に新システムのデータは削除する。
3-6.切り戻し方法
新システムを停止し、現行システムでの運用に切り替える。
データの切り戻しは行わない。
4.移行に伴う影響範囲
新システムのため、移行時のシステム停止は発生しない。
（既存システムの停止も発生しない）

## 移行スケジュール
移行スケジュール
| 項目 | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
データの調査
移行プログラム作成（動作確認含む）
移行手順作成
| プレ移行実施 | [11 empty] | 2025-01-25 |  |  | 2025-02-22
受入テスト期間
| 本番移行実施 | [17 empty] | 2025-03-29
本番稼働
[13 empty] | 予備日：1/26 |  |  | 予備日：2/23 |  |  | 予備日：3/30

## データ移行イメージ
データ移行の流れ
| 現行システム |  |  |  | 新システム
| (SQL server2019） |  |  |  | (SQL server2022）
補足 新システムのデータ管理イメージ
新システム
(SQL server）
|  | トランデータ 参照・更新 |  |  |  | トランデータ参照・更新 マスタ参照
マスタ連携
|  | マスタ参照 |  |  |  | マスタ更新
sanwaSDB
sanwaSDB
Pleasanter
DB
【SSMS】
①バックアップファイルを取得し、
新システムへ移行
【移行プログラム】
③マスタ、物件情報を
Pleasanterへ登録
【移行プログラム】
②データの洗替、
新規カラム・テーブルの追加
Pleasanter
sanwaSDB
Pleasanter
DB
見積入力
（VB）
【トランザクション】
現行と同等のテーブルを
直接、参照・更新する。
新システムで使用しないテーブルも残す。
【マスタ・物件情報】
PleasanterのDBで保持するが、
sanwaSDB側にも同期をとる。
トランザクションデータは保持しない。

## 別紙 移行テーブル一覧
移行テーブル一覧
No. | 物理テーブル名 | VB用 テーブル要否 | VB用 移行要否 | Pleasanter テーブル要否 | 移行要否 | 備考 | Pleasanter 入力画面
1 | [dbo].[AppCountry] |  | × | × | × | 中国用小数点3桁表示切替テーブル
2 | [dbo].[AppLockData] | 〇 | × | 〇 | ×
3 | [dbo].[AppTitle] | × | × | × | ×
4 | [dbo].[LOG見積シートM] | 〇 | × | × | × | 見積シートMの新規・変更・削除の履歴情報を保存しているテーブル | 見積入力
5 | [dbo].[TDしまむら消耗品受注] |  |  | × | ×
6 | [dbo].[TD仕入] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新システムで過去見積データを参照する為 | 仕入入力
7 | [dbo].[TD仕入明細] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新システムで過去見積データを参照する為 | 仕入入力
8 | [dbo].[TD仕入明細内訳] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新システムで過去見積データを参照する為 | 仕入入力
9 | [dbo].[TD仕入残] |  |  | × |  | 使用していない
10 | [dbo].[TD仕入残明細] |  |  | × |  | 使用していない
11 | [dbo].[TD仕入残明細内訳] |  |  | × |  | 使用していない
12 | [dbo].[TD個別棚卸] | × | × | × | × | 在庫管理
13 | [dbo].[TD個別棚卸明細] | × | × | × | × | 在庫管理
14 | [dbo].[TD入庫_チーム別社内在庫] | × | × | × | × | 在庫管理
15 | [dbo].[TD入庫明細_チーム別社内在庫] | × | × | × | × | 在庫管理
16 | [dbo].[TD入金] |  |  | 〇 | 〇
17 | [dbo].[TD入金消込] |  |  | 〇 | 〇 |  | 入金消込入力
18 | [dbo].[TD出庫_チーム別社内在庫] | × | × | × | × | 在庫管理
19 | [dbo].[TD出庫明細_チーム別社内在庫] | × | × | × | × | 在庫管理
20 | [dbo].[TD在庫調整] | × | × | × | × | 在庫管理
21 | [dbo].[TD在庫調整明細] | × | × | × | × | 在庫管理
22 | [dbo].[TD売上v2] |  |  | 〇 | 〇 |  | 売上入力
23 | [dbo].[TD売上明細v2] |  |  | 〇 | 〇 |  | 売上入力
24 | [dbo].[TD売上請求H] |  |  | 〇 | 〇 |  | 売上入力
25 | [dbo].[TD客先在庫入庫] | × | × | × | × | 在庫管理
26 | [dbo].[TD客先在庫入庫明細] | × | × | × | × | 在庫管理
27 | [dbo].[TD手入力鏡] |  |  | 〇 | 〇 |  | 手入力鏡発行
28 | [dbo].[TD手入力鏡内訳] |  |  | 〇 | 〇 |  | 手入力鏡発行
29 | [dbo].[TD支払] |  |  | 〇 | 〇 |  | 支払入力
30 | [dbo].[TD棚卸] | × | × | × | × | 在庫管理
31 | [dbo].[TD棚卸_チーム別社内在庫] | × | × | × | × | 在庫管理
32 | [dbo].[TD棚卸明細] | × | × | × | × | 在庫管理
33 | [dbo].[TD棚卸明細_チーム別社内在庫] | × | × | × | × | 在庫管理
34 | [dbo].[TD消費税調整] |  |  | 〇 | 〇 |  | 売掛消費税調整入力
35 | [dbo].[TD物件情報] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 物件入力
36 | [dbo].[TD発注] | × | × | × | × | 未使用
37 | [dbo].[TD発注明細] | × | × | × | × | 未使用
38 | [dbo].[TD社内在庫移動] | × | × | × | × | 在庫管理
39 | [dbo].[TD社内在庫移動明細] | × | × | × | × | 在庫管理
40 | [dbo].[TD経費] |  |  | 〇 | 〇 |  | 経費入力
41 | [dbo].[TD経費按分集計V5] |  |  |  | 〇
42 | [dbo].[TD経費明細] |  |  | 〇 | 〇 |  | 経費入力
43 | [dbo].[TD見積] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新システムで過去見積データを参照する為 | 見積入力
44 | [dbo].[TD見積_経過] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新システムで過去見積データを参照する為 | 見積入力
45 | [dbo].[TD見積シートM] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新システムで過去見積データを参照する為 | 見積入力
46 | [dbo].[TD見積シート内訳] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新システムで過去見積データを参照する為 | 見積入力
47 | [dbo].[TD見積シート内訳名称] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新システムで過去見積データを参照する為 | 見積入力
48 | [dbo].[TMCounters] |  |  |  | 〇 | 各データのユニークNo管理テーブル
49 | [dbo].[TMDates] |  |  | 〇 | 〇 | 締日管理テーブル
50 | [dbo].TMPC |  |  | × | × | 不要
51 | [dbo].[TMウエルシア物件内容] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | ウエルシア物件内容マスタ
52 | [dbo].[TMウエルシア物件区分] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | ウエルシア物件区分マスタ
53 | [dbo].[TMサービス予測] | × | × | × | × | 未使用
54 | [dbo].[TMサービス実績情報] |  |  | 〇 | 〇 |  | 三和サービス実績入力
55 | [dbo].[TMチーム] | × | × | × | × | 未使用
56 | [dbo].[TMチーム予測] | × | × | × | × | 未使用
57 | [dbo].[TMチーム在庫金額] | × | × | × | × | 在庫管理
58 | [dbo].[TMフロント予測] | × | × | × | × | 未使用
59 | [dbo].[TMフロント実績情報] | × | × | × | × | 未使用
60 | [dbo].[TMユニット] | × | × | × | × | 未使用
61 | [dbo].[TMログイン制御] | × | × | × | × | Pleasanterでの権限制御を使用する為
62 | [dbo].[TM三研予測] | × | × | × | × | 未使用
63 | [dbo].[TM三研情報] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 三研実績入力
64 | [dbo].[TM人数按分v2] |  |  | × | × | 不要
65 | [dbo].[TM仕入先] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 仕入先マスタ
66 | [dbo].[TM仕入単価] | × | × | × | × | 未使用
67 | [dbo].[TM会社] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 会社マスタ
68 | [dbo].[TM入金区分] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 入金区分マスタ | 追加
69 | [dbo].[TM単価] |  |  | × | × | 不要
70 | [dbo].[TM品群] | × | × | × | × | 未使用
71 | [dbo].[TM品群構成] | × | × | × | × | 未使用
72 | [dbo].[TM営業推進部] | × | × | × | × | 未使用
73 | [dbo].[TM売上仕入単価] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 売上仕入単価マスタ
74 | [dbo].[TM売掛金額] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 売掛金額マスタ
75 | [dbo].[TM客先在庫] | × | × | × | × | 未使用
76 | [dbo].[TM客先在庫_担当者別] | × | × | × | × | 未使用
77 | [dbo].[TM工事担当] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 工事担当マスタ | 追加
78 | [dbo].[TM得意先] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 得意先マスタ
79 | [dbo].[TM担当者] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 担当者マスタ
80 | [dbo].[TM支払区分] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 支払区分マスタ | 追加
81 | [dbo].[TM支払金額] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 支払金額マスタ
82 | [dbo].[TM棚番] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 棚番マスタ
83 | [dbo].[TM業種按分] |  |  | × | × | 不要
84 | [dbo].[TM社内在庫] | × | × | × | × | 在庫管理
85 | [dbo].[TM社内在庫_チーム別] | × | × | × | × | 在庫管理
86 | [dbo].[TM科目] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 科目マスタ
87 | [dbo].[TM科目予算目標] | × | × | × | × | 未使用
88 | [dbo].[TM科目按分V2] |  |  | × | × | 不要
89 | [dbo].[TM科目摘要] |  |  | 〇 | 〇
90 | [dbo].[TM税率] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 税率マスタ
91 | [dbo].[TM納入先] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 納入先マスタ
92 | [dbo].[TM統計集計先] |  |  | × | × | 不要
93 | [dbo].[TM補助科目] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 補助科目マスタ
94 | [dbo].[TM製品] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 製品マスタ
95 | [dbo].[TM製品_メモ] |  |  | × | 〇 | 製品マスタに統合予定 | 製品マスタ
96 | [dbo].[TM製品変換] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | ヤオコー製品変換マスタ
97 | [dbo].[TM製品情報] |  |  | × | × | 製品・PC・ユニットを分けるためのテーブルなので不要
98 | [dbo].[TM製品構成] |  |  | × | ×
99 | [dbo].[TM請求金額] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 請求金額マスタ
100 | [dbo].[TM買掛金額] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 買掛金額マスタ
101 | [dbo].[TM部署] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 部署マスタ | 追加
102 | [dbo].[TM配送先] |  |  | 〇 | 〇 | Pleasanterと同期 | 配送先マスタ
103 | [dbo].[TM顧客テンプレート] | × | × | × | × | 未使用
104 | [dbo].[Tmp仕入明細] | × | × |  | × | ワークテーブル
105 | [dbo].[Tmp仕入明細内訳] | × | × |  | × | ワークテーブル
106 | [dbo].[Tmp売上] | × | × |  | × | ワークテーブル
107 | [dbo].[Tmp売上明細] | × | × |  | × | ワークテーブル
108 | [dbo].[Tmp売上明細内訳] | × | × |  | × | ワークテーブル
109 | [dbo].[Tmp見積明細] | × | × |  | × | ワークテーブル
110 | [dbo].[TWLog] | × | × |  | × | ワークテーブル
111 | [dbo].[TW見積出力履歴] | × | × | 〇 | 〇
112 | [dbo].[VD見積シートM] | × | × |  | × | ビュー
113 | [dbo].[VM入金予定情報] | × | × |  | × | ビュー
114 | [dbo].[VM支払予定情報] | × | × |  | × | ビュー
115 | [dbo].[VM製品情報] | × | × |  | × | ビュー
116 | [dbo].[WkTbl] | × | × |  | × | ワークテーブル
Note on C2: 〇：必要 ×：不要
Note on D2: 〇：移行必須 △：移行する ×：移行しない
Note on E2: 〇：必要 ×：不要
Note on F2: 〇：移行必須 △：移行する ×：移行しない